## Feuil1
Listing des projets de travaux lauréats d'un dispositif de soutien à la Relance en Bourgogne-Franche-Comté
Source : Préfecture de région BFC et enquête CERC BFC auprès des maîtres d'ouvrages - situation au 24 janvier 2023
[14 empty] | Procédure du marché public | [8 empty] | Types des difficultés
Département | Departement Libellé | Commune | Libellé Projet | Observation | Duree des Travaux en Mois | Nombre de Lots | Date AO Initiale | Date AO Modifiee | Decalage Date AO | Date Travaux Initiale | Date Travaux Modifiee | Decalage Date Travaux | Subventions reçues | Financements | Etudes MOE | Permis | Redaction des Marches | Consultation | Analyses des Offres | Signature Marche | Execution Travaux | Achevement Travaux | Type Difficulte Financements | Type Difficulte Permis | TypeDifficulteRedaction | TypeDifficulteRedaction_Autre | TypeDifficulteConsultation | TypeDifficulteSignature | TypeDifficulteTravaux | TypeDifficulteTravaux_Autre | TypeDifficulteCandidature | TypeDifficulteCandidature_Autre | TypeDifficulteEtudesMOE | TypeDifficulteEtudesMOE_Autre | TypeConsultation | TypeMOE | Maitre_ouvrage | TypeMOA | Nature_travaux | Bâtiment ou travaux Publics | TypeProjet | Axes Plan Relance
21 | Côte-d'Or | Messigny-et-Vantoux | Résidence intérgénérationnelle / écoquartier Combe Belles Filles à Messigny-et-Vantoux | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | 4S IMMO- Résidence intergénérationnelle | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Châtillon-sur-seine | Modernisation abattoir Sté Abattage Chatillonnais | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Abattoir Chatillonais | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Pusey | Modernisation abattoir Abattoir de la Motte | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | abattoir de la Motte | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Équevillon | Viande Nature Jura :modernisation ou de création d'abattoirs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Abattoir d'Equivillon | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | Réfection de la toiture de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chevigny-Saint-Sauveur | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
70 | Haute-Saône | Navenne | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Montceau-les-Mines | Installation de bornes électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | AFPA | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Agey | Rénovation espace de rencontre et de loisirs |  | 4 |  |  |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | AGEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Remplacement des luminaires par des luminaires plus économes | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | AGROSUP DIJON | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Total EPICURE |  | 18 | 10 |  |  |  | 04/2022 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en externe | AGROSUP DIJON | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ahuy | Construction d'un groupe scolaire |  | 20 | 17 | 02/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Ahuy | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Aillevans | Rénovation énergétique de la mairie et de 2 logements | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | AILLEVANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Amancey | Rénovation thermique de 2 logements |  | 10 | 8 |  | 03/2022 | Date prévisionnelle décalée |  | 05/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | AMANCEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Anjoutey | Réhabilitation et isolation énergétique de la salle communale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ANJOUTEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Annéot | Rénovation énergétique du logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ANNEOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Arbois | Réfection d'étanchéité et d'isolation d'une partie de la toiture des bureaux de la CCAPS à Arbois | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ARBOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Arc-lès-Gray | Changement des chaudières de l'église et de la maison Lamugnière | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | ARC LES GRAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
25 | Doubs | Arc-sous-Cicon | Réhabilitation du presbytère en micro-crèche et périscolaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [15 empty] | ARC-SOUS-CICON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Arc-sous-Cicon | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Arc-sous-Cicon |  |  | 16 | [6 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Arc-sous-Cicon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Aresches | Entretien du bâtiment communal - Remplacement des fenêtres et portes de la mairie pour une meilleure isolation du bâtiment |  | 8 | 1 | 04/2021 |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | sans publicité | en interne | Aresches | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Aresches | Réfection d'un mur de la mairie suite à un éboulement |  | 1 | 1 | 06/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | En cours | En cours | En cours | En cours | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Aresches | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Audincourt | Rénovation et restructuration lourdes de 66 logements |  | 16 | 11 | 09/2020 |  |  | 11/2020 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | ARIAL | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Arinthod | Mise aux normes défense extérieure contre l'incendie | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Arinthod | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Cohésion
39 | Jura | Arinthod | Aménagement d'une passerelle pour accès groupe scolaire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Arinthod | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Asnières-sous-Bois | Rénovation énergétique de la mairie/salle des fêtes |  | 1.5 | 2 | 07/2021 |  |  | 01/2022 | 05/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | ASNIERES-SOUS-BOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Montréal | Rénovation et la mise aux normes pour la sécurité et l'accessibilité du Château de Monthelon – phase 1 " Bâtiment A-aile sud " | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Association du Château de Monthelon | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Travaux de sauvegarde et de réhabilitation des communs de la Maison de Colette | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Association pour la sauvegarde de La Maison natale de Colette | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Gevry | Amélioration attrait tourist. RN ile du Girard . Travaux broyage pour limiter ferméture des milieuux / favoriser le pâturage | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Association: Dole environnement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
25 | Doubs | Labergement sainte Marie | Création d'une passerelle pour franchir la Dresine + exposition dans la maison de la RNN | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Association: Les amis de la RNN de Remoray | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
25 | Doubs | Audincourt | Rénovation thermique des écoles élémentaires et maternelles |  | 26 | 14 | 05/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en externe | AUDINCOURT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Audincourt | Rénovation thermique du gymnase "l'Espérance" |  | 9 | 11 | 02/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en externe | AUDINCOURT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
25 | Doubs | Audincourt | Reconversion de la friche de l'ancienne gare - Phase 1 | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Audincourt | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Augerans | Restauration de l'escalier de la mairie |  | 1 | 1 | 04/2021 | [5 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | Augerans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Aumont | Installation d'une chaufferie à granulés | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Aumont | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Authume | Réfection de la salle polyvalente d'Authume pour réduire les coûts énergétiques | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Authume | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Authume | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Authume | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Authume | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Autoreille | Installation d'une pompe à chaleur réversible à la salle polyvalente et à la mairie | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Autoreille | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Autrechêne | Transition énergétique chauffage de l'église /Changement du chauffage de l'église | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Autrechêne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Autun | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Autun | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | AUXERRE | Rénovation énergétique du groupe scolaire Rive droite |  | 6 | [7 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | AUXERRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | AUXERRE | Rénovation thermique et fonctionnelle d'Auxerrexpo | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | AUXERRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | AUXERRE | Réhabilitation thermique et fonctionnelle de la salle Vaulabelle | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | AUXERRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Aménagement d'un conservatoire à rayonnement départemental à Auxerre – 1ère tranche | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Travaux de rénovation et de mise en valeur de la tour de l'Horloge – tranche 2 | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Travaux d'optimisation immobilière du groupe scolaire Saint-Siméon – bâtiments Colette et Marie-Noël (phase 2) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Travaux de rénovation de l'éclairage public du centre ville d'Auxerre | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Finalisation du tracé et équipement de balisage et de confort de la coulée verte | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Auxerre | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Rénovation du cinéma municipal |  | 3 |  |  |  |  | 09/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | Auxonne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Transformation d'une bibliothèque existante en médiathèque |  | 24 | [7 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | Auxonne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Avallon | Travaux de restauration de la Chapelle et de la sacristie sud de la collégiale Saint-Lazare | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Avallon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Avallon | Aménagement d'une médiathèque incluant le transfert des fonds patrimoniaux |  | 32 | [7 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Avallon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
70 | Haute-Saône | Avrigney-Virey | Réalisation de deux chaufferies bois |  | 6 | 2 |  |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Avrigney-Virey | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | TREMPLIN-BAUDOIN-THILLIEN- Remplacement Luminaires existants par des LEDS-Auxerre (89) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Baudoin-Thillien | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Baume-les-Messieurs | Rénovation de l'éclairage en leds de la nef de l'abbatiale | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | BAUME LES MESSIEURS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Baume-les-Messieurs | Travaux d'isolation de la mairie | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | BAUME LES MESSIEURS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Baume-Les-Dames | Requalification de la friche industrielle Necchie pour la création d'un tiers-lieu (espaces de co-working, de télétravail, etc) | [9 empty] | Travaux de dépollution pour la reconversion de friches | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Baume-Les-Dames | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Baume-les-Messieurs | Travaux de purges manuelles de sécurisation à la grotte du Dard |  | 1 | 1 | 09/2020 |  |  | 10/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Baume-les-Messieurs | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Chevigny-Saint-Sauveur | TREMPLIN - ISOLATION TOITURE CENTRAL GARAGE BD LOC Chevigny-St-Sauveur (21) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Bd-Loc | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Beaucourt | Réhabilitation du gymnase | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | [21 empty] | Beaucourt | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Beaune | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Beaune | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation des installations de chauffage du bâtiment occupé par la protection civile | Opération abandonnée. Arrêté d'abrogation de la subvention reçu. | [8 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Restructuration de l'école maternelle Rucklin | [5 empty] | Date prévisionnelle décalée |  |  | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [15 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation énergétique de l'annexe de la mairie |  |  |  |  | 11/2021 | Date prévisionnelle décalée |  | 09/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [15 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Réaménagement du site de l'ex Institut de formation en soins infirmiers |  | 6 |  |  |  |  | 08/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [15 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Mise en accessibilité de la salle communale La Poudrière | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé |  | Terminé |  |  |  |  | Terminé | Terminé | [14 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Mise en accessibilité du gymnase Roger SERZIAN | [7 empty] | 02/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [15 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Belfort | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Belfort | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Bellecombe | Rénovation énergétique de la façade sud du bâtiment communal au lieu dit Boulème | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Bellecombe | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bellefond | Aménagement de locaux pour les services techniques de la commune | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Bellefond | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bellefond | Aménagement de logements communaux en BBC RENO | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Bellefond | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Belleherbe | Rénovation de l'ancien presbytère en médiathèque |  | 15 | 15 | 06/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Belleherbe | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Belleneuve | Création d'un local de santé |  |  | 1 | 02/2020 |  |  | 02/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Belleneuve | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
25 | Doubs | Besançon | Rénovation énergétique de 5 gymnases | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Besançon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Travaux d'isolation et de lutte contre la chaleur dans quatre écoles maternelles et une crèche – Phase 2 | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Besançon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Travaux d'isolation et de lutte contre la chaleur dans quatre écoles maternelles et une crèche (PHASE 1) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Besançon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
25 | Doubs | Besançon | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Besançon | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Besançon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Besançon Lycée Pergaud à Besançon : restructuration vestiaires et gymnase Goupil | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bessey-lès-Cîteaux | Travaux de rénovation thermique dans le bâtiment de l'école maternelle communale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BESSEY-LES-CITEAUX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Biarne | Isolation thermique par l'extérieur de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BIARNE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Billy-lès-Chanceaux | réhabilitation d'un local communal en ERL | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Billy-lès-Chanceaux | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
58 | Nièvre | Billy-sur-Oisy | Rénovation d'un logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BILLY-SUR-OISY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Blanzy | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Blanzy | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Blanzy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Bois-d'Amont | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Bois-d'Amont | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Bois-d'Amont | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Bonnefontaine | Isolation thermique du logement communal (isolation des combles et remplacement de volets) |  |  | 1 |  |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Bonnefontaine | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
39 | Jura | Bornay | Rénovation de la toiture de la mairie et pose de panneaux photovoltaiques | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BORNAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Botans | Renouvellement des fenêtres et des portes d'un bâtiment communal |  | 3 | 2 | 05/2021 |  |  | 08/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | BOTANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Saint-Père | TREMPLIN- BOUCHERIE DE SAINT-PERE-Remplacement de 4 chambres froides-Saint-Père (89) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Boucherie De Saint-Pere | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Rougemont-le-Château | TREMPLIN - BOUCHERIE PREVOT SARL - LED/frigos/isolation toit - ROUGEMONT LE CHATEAU ( 90) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Boucherie Prevot Sarl | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Bougnon | Remplacement du système de chauffage mairie-école |  | 2 | 2 |  |  |  | 07/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | BOUGNON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Bouhans | Rénovation énergétique de la salle des fêtes |  | 6 |  |  |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | BOUHANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Bouhans-et-Feurg | Réhabilitation de l'ancienne école et création de logements communaux |  | 7 | 6 | 10/2020 |  |  | 12/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Bouhans-et-Feurg | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Bourbon-Lancy | Réhabilitation du Château Sarrien | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Bourbon-Lancy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Bourbon-Lancy | Travaux de rénovation et d'aménagement de l'établissement CELTO | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Bourbon-Lancy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Bourgvilain | Rénovation énergétique de la salle périscolaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BOURGVILAIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Boyer | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Boyer |  | 12 | 8 | 06/2022 |  | Date prévisionnelle décalée | 09/2022 | 04/2023 | Date prévisionnelle décalée | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional;Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Difficulté identifiée | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [8 empty] | Consultation infructueuse |  |  |  | avec publicité | en externe | Boyer | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Brainans | Rénovation et agrandissement de la salle des fêtes répondant aux normes BBC | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BRAINANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Brannay | Rénovation thermique des locaux administratifs (ancien presbytère) de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BRANNAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Loulans Verchamp | TREMPLIN - BRASSERIE ATYPIQUE: frigo / géocoling/biodéchets | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | BRASSERIE ATYPIQUE | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Brazey-en-Plaine | Remplacement de la chaudière du gymnase | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Brazey-en-Plaine | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Busseaut | Rénovation et mise aux normes du logement communal |  | 8 | 10 | 04/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | BUSSEAUT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Bussy-en-Othe | Réhabilitation énergétique de l'école | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | BUSSY-EN-OTHE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Coulanges les Nevers | Rénovation énergétique du Complexe sportif | [9 empty] | Rénovation énergétique des équipements sportifs | [23 empty] | CA de Nevers | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Réhabilitation complète de l'ancien bâtiment de la délégation militaire départementale | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA de Vesoul | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | rénovation de 125 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 70 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | rénovation de 100 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 70 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation de 24 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 25 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation de 97 Logements sociaux |  | 21 | 17 | 07/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Loge.GBM | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation de 131 Logements sociaux |  | 22 | 17 | 06/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Loge.GBM | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation de 112 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Grand Dole habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Sens | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage Aire sur RD174 (24 places) |  | 11 |  | 06/2020 |  |  | 07/2021 |  |  | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | CA du grand Senonais | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
89 | Yonne | Sens | Travaux d'interconnexion d'un réseau d'eau potable sur Sens-Rosoy à Sens |  | 6 |  | 10/2019 |  |  | 01/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en interne | CA du Grand Sénonais | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Réhabilitation de l'éclairage du Stade municipal de Lons le Saunier en LED | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA ECLA | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Montmorot | Aménagement d'une piste cyclable à Montmorot, rue de Vallière | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA ECLA | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Réhabilitation de l'éclairage du stade Dumas à Lons-le-Saunier en LED | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA ECLA | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Sermamagny | Etude et réalisation d'un forage de prospection à Sermamagny | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA Grand Belfort | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Mise en conformité du barrage de l'étang des forges à Belfort | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA Grand Belfort | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Aménagement de la phase 2 de SaôneOr : création d'une coulée verte avec une piste cyclable au sein de la ZAC | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CA GRAND CHALON | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | chalon-sur-saône | Réhabilitation de la friche "Nordéon / Marvell Glass en Zone d'activités économiques" | [9 empty] | Travaux de dépollution pour la reconversion de friches | [23 empty] | CA GRAND CHALON | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Aménagement de la ZAC Saône Or 2 | [9 empty] | FNADT exceptionnel 2021 | [23 empty] | CA Le Grand Chalon | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | rénovation de 130 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Mâcon Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Péronne | Mise aux normes de la station d'épuration de Péronne | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
25 | Doubs | Herimoncourt | Rénovation de 20 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Restauration et mise en valeur de la rotonde et de la sacristie de la cathédrale Saint-Bénigne | [9 empty] | Plan cathédrale | [23 empty] | Cathédrale Saint-Bénigne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
58 | Nièvre | Nevers | Restauration intérieure des chapelles de la Cathédrale Saint-Cyr | [9 empty] | Plan cathédrale | [23 empty] | Cathédrale Saint-Cyr | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
89 | Yonne | Sens | Restauration de la façade et de la tour sud de la cathédrale Saint Etienne | [9 empty] | Plan cathédrale | [23 empty] | Cathédrale Saint-Etienne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
71 | Saône-et-Loire | Autun | Aménagement du trésor de la cathédrale Saint-Lazare | [9 empty] | Plan cathédrale | [23 empty] | Cathédrale Saint-Lazare | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
90 | Territoire de Belfort | Chaux | TREMPLIN - CBJ Emballages: Rétrofit chambre froide / LED | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | CBJ Emballages | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Louhans | Construction d'un pôle multi accueil à Louhans | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC Bresse Louhannaise Intercom' | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
39 | Jura | Censeau | Construction du groupe scolaire de la Forêt de la Joux à Censeau | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC Champagnole Nozeroy Jura | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Champagnole | Aménagement de la rue du Martelage et de la rue Soeur Hélène à Champagnole |  | 6 |  | 11/2020 |  |  | 01/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | CC Champagnole Nozeroy Jura | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
58 | Nièvre | Nevers | Construction d'un nouvel établissement de protection de l'enfance (label E+C – bâtiment à énergie positive et bas carbone) – Tranche 1 à Nevers |  | 24 | 2 | 09/2021 |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [13 empty] | avec publicité | en externe | CC Coeur de Loire | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
58 | Nièvre | Cosne-cours-sur-loire | Effacement de 4 ouvrages sur la douceline (dont 3 sur la marche et 1 sur le jourdain à Arquian | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | CC Cœur de Loire | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | mise en séparatif du réseau d'eaux usées unitaire Grande rue, rue franc Nohain, rue Frappier st martin et place du vieux marché de Donzy | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | CC COEUR DE LOIRE | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Gevrey Chambertin | Rénovation de 40 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Genlis | Rénovation de 106 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Moutiers-en-Puisaye | Aménagement du premier tronçon de la voie douce entre le canal de Briare et Moutiers-en-Puisaye | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC de Puisaye-Forterre | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
70 | Haute-Saône | Soing-Cubry-Charentenay | Extension et mise en conformité de l'accessibilité du groupe scolaire de Soing-Cubry-Charentenay | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | CC des Combes | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Précy-sous-Thil | Installation de stores motorisés à la médiathèque de Précy-sous-Thil (optimisation des performances énergétiques) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CC des Terres d'Auxois | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Marcilly-sur-Tille | Construction d'une salle communautaire à Marcilly-sur-Tille | [6 empty] | 09/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | CC des vallées de la Tille et de l'Ignon | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Giromagny | Réhabilitation du réseau d'assainissement en tranchée (phase 3) sur la commune de Giromagny |  | 5 | 2 | 09/2020 |  |  | 11/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | En cours | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | CC des Vosges du Sud | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Rougemont le château | Rénovation énergétique du gymanase | [6 empty] | 12/2021 |  |  | Rénovation énergétique des équipements sportifs | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | CC des Vosges du Sud | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
90 | Territoire de Belfort | GIROMAGNY | Réhabilitation de l'ancien siège de la CC pour installation de la maison de santé | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CC des Vosges du Sud | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
25 | Doubs | Baume-les-Dames | construction d'un groupe scolaire et péri-scolaire BEPOS à Baume-les-Dames |  | 18 | 14 | 07/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | CC Doubs Baumois | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
89 | Yonne | entre Courlon-sur-Yonne et Migennes et entre Villevallier et Joigny | Travaux d'aménagement de la véloroute le long de l'Yonne entre Courlon-sur-Yonne et Migennes – 1ére tranche : entre Villevallier et Joigny. | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC du Jovinien | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Montbard | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage lieudit Champ Rond (25 places) | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | CC du montbardois | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
70 | Haute-Saône | Lure | rénovation de 68 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 70 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Sancey | Réhabilitation de l'ancienne école maternelle en espace tiers-lieu | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Belvoir | Mise en lumière du château de Belvoir par leds au sol | [6 empty] | 07/2022 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | CC DU PAYS SANCEY-BELLEHERBE | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Froidefontaine | Création d'une station d'épuration sur Froidefontaine pour le traitement des effluents de Froidefontaine, Brebotte et Grosne | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC du Sud Territoire | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Delle | Connexion AEP entre l'unité de distribution de Croix-Villars avec l'UDI de Delle | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC du Sud Territoire | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Courtelevant | Mise en séparatif de réseaux d'assainissement sur la commune de Courtelevant rues de l'église, impasse de la forêt et rue de Florimont | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC du Sud Territoire | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Sennecey-le-Grand | Remplacement des éclairages intérieurs de la salle multi sports de senneccey le grand |  | 1 | 1 | [6 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | CC Entre Saône et Grosne | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Nuits-Saint-Georges | Rénovation du cinéma " le nuiton " |  | 18 | [7 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | CC Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Lavans les saint Claude | Rénovation de 10 Logements sociaux |  | 10 | 9 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | S.C.P. La maison pour tous | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | Réhabilitation des ateliers Carnot en bâtiment associatif niveau BBC |  | 9 |  |  |  |  | 07/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CC Haut-Jura Saint-ClaudeDE | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | Remplacement des éclairages par des projecteurs led au musée de l'abbaye | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CC Haut-Jura Saint-ClaudeDE | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Jussey | Mise en conformité de l'accessibilité du gymnase de Jussey | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC Hauts du Val de Saône | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Saint-Laurent-en-Grandvaux | Rénovation de bureaux, travaux d'isolation et mise aux normes électriques - bâtiment la Chevêchette | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CC la Grandvallière | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
89 | Yonne | Tonnerre | Création de l'institut supérieur des métiers du numérique du Tonnerrois - Créasup - 2ème tranche | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
89 | Yonne | Tonnerre | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage Lieu-dit "les carrières de la reine (30 places)s)" | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CC le tonnerrois en Bourgogne | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Belleneuve | Désamiantage et réfection de la toiture du tennis couvert à Belleneuve | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Terminé | [14 empty] | CC Mirebellois-Fontenois | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
58 | Nièvre | Montsauche les settons | Restauration du barrage des Settons | [9 empty] | Restauration écologique, espaces protégés, protection du littoral, renforcement des barrages | [23 empty] | CC Morvan Sommets et Grands Lacs | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
70 | Haute-Saône | Lyoffans | Création d'une aire de covoiturage à Lyofffans | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | [13 empty] | en interne | CC Pays de Lure | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | créancey | Réhabilitation et mises aux normes du bâtiment dédié aux services techniques de créancey | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
70 | Haute-Saône | Ronchamp | rénovation de 12 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 70 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Brazey-en-Plaine | Réhabilitation de la déchetterie de brazey en plaine | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé |  |  |  | Terminé | Terminé |  | Terminé | Terminé | [14 empty] | CC Rives de Saône | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Tramayes | Réhabilitation du bâtiment C de l'hôpital Corsin à Tramayes pour créer une micro-crèche et une résidence seniors | [6 empty] | 06/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
58 | Nièvre | Lucenay les aix | Rénovation de 12 Logements sociaux |  | 9 | 9 | 09/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en interne | Nièvre Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | CC Jura Sud, Pays des lacs, Petite Montagne et région d'Orgelet | Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de LA CHAILLEUSE-ESSIA |  | 7 |  | 07/2020 |  |  | 02/2021 |  |  | Programme d'intervention des agences de l'eau | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | CC Terre d'Emeraude | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
39 | Jura | Moirans-en-Montagne | Eclairage leds au gymnase de Moirans-en-Montagne | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CC Terre d'Emeraude | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Ratenelle | Aménagement d'une liaison douce autour de la réserve naturelle de Ratenelle |  | 3 |  |  |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CC Terres de Bresse | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Mouchard | Installation d'une climatisation dans la maison de santé du Val d'Amour à Mouchard | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CC Val d'Amour | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Remplacement de la chaudière du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à Auxerre | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | CCAS d'Auxerre | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Louhans | foyer logement des Cordeliers |  | 5 | 1 | 01/2022 |  |  | 04/2022 |  |  | Recyclage foncier des friches | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | CCAS de LouhansChâteaurenaud | État | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Création amphithéâtre de Vesoul (CPER 2021-2027) |  | 10 | 14 | 03/2021 |  |  | 05/2021 |  |  | FNADT exceptionnel 2021 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | CCI Saône-Doubs | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Vergisson / Solutre / pouilly | Renouvellement des clôtures des parcs caprins de la Roche de Vergisson et parking d'accueil du public | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
58 | Nièvre | Charité sur loire | Travaux de restauration et de valorisation de la RNN du Val de Loire (rénovation et aménagement des locaux de la RNN) | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | CEN Bourgogne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Truchère | Restauration et valorisation de l'étang Fouget | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | CEN Bourgogne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
70 | Haute-Saône | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | Aménagement d'une maison intergénérationnelle dans un bâtiment existant | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Centre communal d'action sociale de Scey-sur-Saône et Saint-Albin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Réaménagement de la place Mossé – 2ème tranche à Nevers, porte d'entrée de la ville depuis le pont de Loire à Nevers |  | 3.5 |  |  |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Centre social du Bazois / Nièvre aménagement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Cernans | Aménagement et réfection de voies douces (Chemin du bois et Chemin de l'épine) |  | 0.8 | 1 | 06/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Cernans | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Cerniébaud | Réhabilitation dans une partie du bâtiment communal de la mairie Saint-Sorlin – travaux d'isolation | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CERNIEBAUD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Cernon | Pose d'une réserve incendie au barrage à Menouille |  | 0.25 | 1 | 01/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Cernon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
39 | Jura | Cernon | Pose d'une réserve incendie au barrage au saut du mortier |  | 0.25 | 1 | 01/2021 |  |  | 08/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Cernon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
70 | Haute-Saône | Cerre-lès-Noroy | Rénovation énergétique des logements | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CERRE-LES-NOROY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Chablis | Rénovation énergétique de l'école maternelle Ferrières | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHABLIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Chablis | Aménagement des extérieurs de la salle polyculturelle Le Kimméridgien |  | 24 |  |  |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Chablis | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Chagny | Rénovation énergétique de l'école maternelle Bellevue | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHAGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chagny | Rénovation énergétique du gymnase communal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chagny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Chaînée-des-coupis | Façade du bâtiment mairie, travaux d'étanchéité et d'isolation |  | 2 | 1 | 11/2020 |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | CHAINEE-DES-COUPIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chaintré | Rénovation d'un bâtiment en vue de la création d'un meublé de tourisme |  | 12 | 11 | 12/2020 |  |  | 01/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | CHAINTRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
58 | Nièvre | Challuy | Rénovation de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHALLUY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Rénovation énergétique des groupes scolaires | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chalon-sur-Saône | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Chalon-sur-Saône | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Chalon-sur-Saône | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chambain | Rénovation d'un logement communal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chambain | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Réhabilitation Pépinière d'entreprises de l'Auxerrois | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Yonne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Champagne-sur-Loue | Refection toiture de l'eglise et mise aux normes des installations électriques | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHAMPAGNE-SUR-LOUE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Champagney | Réfection thermique de deux toitures | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHAMPAGNEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Écologie
39 | Jura | Champagney | Réfection thermique de deux toitures | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Champagney | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Champagnole | Réfection de la liaison douce, avenue de Tassigny |  |  |  | 10/2020 |  |  | 11/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Champagnole | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Champagnole | Création d'une voie cyclable avenue Jean Jaurès (RD 127) |  | 1.5 |  | 06/2020 | [5 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Champagnole | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Champdivers | Travaux en mairie : pose de menuiseries isolantes, peinture et stores |  |  | 3 | 05/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | CHAMPDIVERS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Champlemy | Rénovation de la mairie et de l'école avec logements aux étages | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHAMPLEMY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Chapelle-Thècle | construction de 4 logements locatifs à destination des seniors |  | 13 |  | 09/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Recyclage foncier des friches | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Chapelle-Thecle | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Chapelle-Voland | Rénovation thermique de la toiture du bâtiment communal situé au 554 rue du Golf |  | 1 |  |  |  |  | 11/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CHAPELLE-VOLAND | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Charchilla | Changements des huisseries, isolation du grenier et remplacement des radiateurs du logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHARCHILLA | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | charnay-lès-mâcon | Rénovation énergétique des écoles |  | 12 | 9 | 09/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | En cours | En cours | En cours | En cours |  | En cours | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | CHARNAY-LES-MACON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charnay-lès-Mâcon | Aménagement d'un cheminement doux rue Barthelot de Rambuteau et la place Abbé Ferret |  | 2 |  | 02/2021 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | Charnay-lès-Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Charnay-lès-Mâcon | Rénovation du parc d'éclairage public par installation de LED |  | 24 |  |  |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Charnay-lès-Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Paray-le-Monial | Modernisation abattoir Charollais Viandes | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Charollais viandes | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charolles | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Charolles | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Charolles | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Charquemont | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Charquemont | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Charquemont | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chassagne-Montrachet | Réfection et étanchéité de la toiture de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Chassagne-Montrachet | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Château | Rénovation énergétique de la salle des fêtes et d'un bâtiment communal |  | 10 |  |  |  |  | 02/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CHATEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bussy-le-Grand | Château de Bussy-Rabutin: Plan de restauration des monuments nationaux (mis en oeuvre par le CMN) | [9 empty] | Rénovation des équipements patrimoniaux | [23 empty] | Château de Bussy-Rabutin | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
89 | Yonne | Cruzy-le-Châtel | Château de Maulnes: Restauration des façades et toitures (tranche 5/5) | [9 empty] | Soutien aux investissements dans les monuments historiques | [23 empty] | Château de Maulnes | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
58 | Nièvre | Saincaize-Meauce | Fin de la restauration du château et sauvegarde des dépendances du Château de Meauce |  |  | 8 | [6 empty] | Soutien aux investissements dans les monuments historiques | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Château de Meauce | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
70 | Haute-Saône | Ray-sur-Saône | Restauration des façades du Château du Château de Ray | [9 empty] | Soutien aux investissements dans les monuments historiques | [23 empty] | Château de Ray | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
58 | Nièvre | Château-Chinon (Ville) | remplacement chaudière fuel par chaudière à granulés de bois | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Château-Chinon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Chatelay | Création d'une chaufferie collective à granulés de bois avec l'ensemble des travaux induits | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHATELAY | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chauffailles | Aménagement de l'avenue du château | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chauffailles | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Chaussin | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Chaussin | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Chaussin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Chaux-des-Crotenay | Rénovation thermique du toit d'un bâtiment communal | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CHAUX DES CROTENAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | La Chaux-du-Dombief | Rénovation de la salle polyvalente |  | 2 | 4 | 04/2021 | 08/2021 | Date prévisionnelle décalée | 05/2021 | 12/2021 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | En cours | Non concerné | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | CHAUX-DU-DOMBIEF | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Chavanatte | Remplacement du système de chauffage bâtiment mairie/école et installation panneaux solaires | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHAVANATTE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chazeuil | Réhabilitation de la salle polyvalente utilisée par le périscolaire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chazeuil | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | cheilly-lès-maranges | Rénovation d'un logement locatif | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CHEILLY-LES-MARANGES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Chemaudin et Vaux | Réhabilitation de l'ancienne mairie en 2 logements, 1 micro crèche et 1 salle associative | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHEMAUDIN-ET-VAUX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Restructuration du gymnase du mail – part travaux énergétique | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHENOVE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Travaux de rénovation de la mairie tranche 2 | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHENOVE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Réhabilitation énergétique de la maternelle Jules Ferry - tranche 1 | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHENOVE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Rénovation thermique de la mairie | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chenôve | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
89 | Yonne | Cheny | Rénovation thermique de l'école primaire Curie |  | 8 | [7 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | En cours | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Cheny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
58 | Nièvre | Chevenon | Rénovation de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CHEVENON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chevigny-Saint-Sauveur | Rénovation thermique de l'école Ez Alloueres |  | 12 |  |  |  |  | 04/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Chèvremont | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Chèvremont | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Chèvremont | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Chille | Création d'un espace partagé et intergénérationnel | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Chille | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
25 | Doubs | Chouzelot | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Chouzelot | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Chouzelot | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Clairegoutte | Réhabilitation bâtiment communal " La ferme Hory " | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | Clairegoutte | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
58 | Nièvre | Clamecy | Rénovation du gymnase | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | CLAMECY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cluny | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Cluny | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Cluny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Amélioratoin énergétique Bureaux CRPF Nevers | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | CNPF Délégation Bourgogne Franche-Comté | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Colombier-en-Brionnais | Réhabilitation et extension de l'école | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Colombier-en-Brionnais | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Colombier-en-Brionnais | Ecole de Colombier-en-Brionnais: rénovation et agrandissement et la construction d'un bâtiment à énergie positive et biosourcée, isolé par l'extérieur et doté de panneaux solaires. |  | 10 | 12 | 06/2020 |  |  | 08/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Colombier-en-Brionnais | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Combeaufontaine | Réhabilitation d'un bâtiment pour l'accueil de services de proximité | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | COMBEAUFONTAINE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Commenailles Mairie | Remplacement de la chaudière de la mairie par une pompe à chaleur réversible |  | 1 | 1 | 08/2020 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Commenailles | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Commenailles | Rénovation énergétique de la médiathèque de Commenailles | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | COMMENAILLES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Commenailles | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Commenailles | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Commenailles | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Réhabilitation des aires d'accueil des gens du voyage: aire route de Saint-loup (25 places) | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Communauté d'agglomération de Vesoul (CAV) | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | projet de requalification de la cité Gérome | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté d'agglomération de Vesoul (CAV) | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Goux-les-Usiers | Réhabilitation du presbytère de Goux-les-Usiers en maison de santé |  | 12 | 16 | 04/2021 |  |  | 07/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en interne | Communauté de Communes Altitude 800 | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
25 | Doubs | Pontarlier | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage "Maurice Laffly (26 places)s)" | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Communauté de communes du Grand Pontarlier | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Delle | Restructuration de la friche Von Roll à Delle | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté de communes du sud territoire | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Beaucourt | réhabilitation de la friche industrielle Japy aux Fonteneilles | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté de communes du Sud Territoire (CCST) | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage "Château gaillard (10 places)" | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Communauté de communes Haut Jura Saint-claude | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
89 | Yonne | Tonnerre | Construction d'une cité éducative et artistique | [9 empty] | Quartiers culturels créatifs | [23 empty] | Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB) | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
71 | Saône-et-Loire | Tournus | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage Aire des "Rochons (12 places)s)" | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Communauté de communes Maconnais tournugeois | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
70 | Haute-Saône | Ronchamp | reconversion de la Filature de Ronchamp | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté de communes Rahin et Chérimont | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
70 | Haute-Saône | Ronchamp | Reconversion de la Filature de Ronchamp Phase 4 (Bâtiment dit "Transformateur))") | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté de Communes Rahin et Chérimont | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Saint-Florentin | requalification - Espace d'activités Porte Ouest | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Communauté de communes Serein et Armance | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Le Creusot | rénovation urbaine de l'îlot Jean Jaurès |  | 4 | 3 | 12/2021 |  |  | 05/2022 |  |  | Recyclage foncier des friches | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en interne | Communauté urbaine Creusot-Monceau | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Mise en séparatif du réseau d'assainissement des rues Deguin et de la Caisse d'Epargne à Autun (71) | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE D'AUTUN | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Bitry | Renouvellement de conduites d'eaux usées |  | 3 | 2 |  |  |  | 01/2022 |  |  | Programme d'intervention des agences de l'eau | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en externe | COMMUNE DE BITRY | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
70 | Haute-Saône | Bouligney | France relance: Mise en conformité du système d'assainissement de Bouligney | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Commune de Bouligney | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Bourbon-Lancy | Renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable de la Rue de Champblanc | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE BOURBON-LANCY | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charolles | Réhabilitation du réseau d'assainissement | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE CHAROLLES | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Decize | Réseau et branchement AEP Place hanoteau et rue Carnot | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE DECIZE | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Decize | RESEAU ET BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENTS EU QUAI HENRI ROBLIN ET RUE JOSEPH BOIGUES | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE DECIZE | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Decize | renouvellement de 988 ml de conduites fuyardes rue Joseph Boigues et Quai H. Roblin | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE DECIZE | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
25 | Doubs | FRASNE | Réhabilitation thermique du groupe scolaire de Frasne |  | 36 | 17 | 07/2021 | 11/2021 | Date prévisionnelle décalée | 08/2021 | 12/2021 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | COMMUNE DE FRASNE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Lavoncourt | Réhabilitation d'un bâtiment pour accueil de services de proximité |  | 12 | 7 | 09/2021 |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | COMMUNE DE LAVONCOURT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Marcigny | Suppression de rejets d'eaux usées dans le milieu naturel | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Commune de Marcigny | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Saint-Honoré-les-Bains | Renouvellement de conduites fuyardes rue Charleuf | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | COMMUNE DE SAINT HONORE LES BAINS | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Étueffont | Réhabilitation Centre APF | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Commune Étueffont | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Conflandey | Réfection de la toiture d'un logement |  | 1 | 1 | 11/2020 |  |  | 07/2021 |  | Date prévisionnelle décalée | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | CONFLANDEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
70 | Haute-Saône | Conflandey | Remplacement des menuiseries extérieures du logement rue de l'église |  | 0.4 | 1 | 03/2021 |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | CONFLANDEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Tintry | Travaux d'amélioration du sentier de découverte sur l'ENS du barrage du Pont du Roi | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Azé | Aménagement d'un sentier de découverte sur l'ENS d'Azé | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Sens | Collège de Champs Plaisants à Sens : rénovation énergétique partielle | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Réfection de la toiture du bâtiment TECHNOLOGIE du collège Paul Bert à Auxerre (+ isolation) | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Ancy-le-Franc | Réfection de la toiture amiantée du collège d'Ancy le Franc avec ajout d'isolation | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Sens | Raccordement au chauffage urbain des collèges Monpezat et Mallarmé à Sens | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Villeneuve-sur-Yonne | Collège de Villeneuve sur Yonne : rénovation des couvertures et des ouvrants | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Villeneuve-l'Archevêque | Collège de Villeneuve l'Archevêque : rénovation énergétique partielle | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de l'Yonne | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Arnay-le-Duc | Collège Claude Guyot d' ARNAY-LE-DUC : remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réfection des toitures du bâtiment atelier des services techniques à Dijon (+ isolation) | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Genlis | Rénovation du clos et du couvert à l'Agence de Solidarité Côte d'Or (ASCO) de Genlis | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Seurre | Collège Dinet à SEURRE : Réfection des façades et des menuiseries extérieures du bâtiment C | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Collège Marcelle Pardé de DIJON : Réfection des façades et des menuiseries extérieures des bâtiments K et E | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Les Maillys | Travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la réserve écologique des Maillys | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil départemental de la Côte d'Or | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Rénovation énergétique des gendarmeries 2021-2023 | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Jussey | Rénovation énergétique du collège de Jussey | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | faverney | Réhabilitation du collège Louis Pergaud à Faverney –phase 2 | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Rioz | Collège Jules Jeanneney à Rioz : réfection de l'étanchéïté de la toiture terrasse de la demi-pension avec isolation | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Héricourt | Collège Pierre et Marie Curie à Héricourt : rénovation énergétique de la SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Archives départementales : remplacement de l'éclairage | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
58 | Nièvre | Magny-Cours | modernisation et la sécurisation du circuit de Nevers Magny Cours (tranche complémentaire) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
58 | Nièvre | Moulins-Engilbert | Remplacement des menuiseries du collège de Moulins Engilbert | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Château-chinon (campagne) | Réfection des toitures du collège Bibracte de Château-Chinon | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Corbigny | Réfection des toitures du collège Noël Berrier de Corbigny | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Prémery | Réfection des toitures terrasses au collège Achille Millien de Prémery | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation des locaux du Centre Départemental Enfance Famille (CDEF) à Besançon | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Doubs | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Villers-le-Lac | Restructuration lourde et extension du Collège Jean-Claude BOUQUET à Villers-le-Lac | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Doubs | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation du pôle Gay Lussac à Besançon | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Doubs | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Hauts de Bienne | Collège Pierre Hyacinthe CAZEAUX de Morez - Travaux d'étanchéité et de rénovation thermique | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Jura | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Dole | Collège Maryse Bastié : Réhabilitation et extension du collège de DOLE | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Jura | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation des fenêtres de l'Hôtel du Département | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Territoire de Belfort | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Montbéliard | Bâtiment 39 faubourg de Montbéliard : Rénovation énergétique | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Territoire de Belfort | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Lepuix | Auberge du ballon d'Alsace : rénovation de l'enveloppe | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Territoire de Belfort | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort et Danjoutin | Rénovation des toits terrasses dans 3 collèges (Signoret et de Vinci à Belfort et Danjoutin) – Renforcement de l'isolation en toiture | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental du Territoire de Belfort | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Surgy / Biches / Magnycours / gimouille | Rénovation des aménagements d'accueil du public sur le site des Roches de Basseville, de Fontaine de Chamont et de la Mare aux demoiselles | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
58 | Nièvre | Chaumard | Rénovation des aménagements d'accueil du public sur le site de Petit Lac de Pannecière | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Conseil Départemental de la Nièvre | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
58 | Nièvre | Corbigny | Collège Noel BERRIER - Réhabilitation de 44 places à l'internat | [9 empty] | Réhabiliter et accroître les capacités des internats d'excellence | [23 empty] | Conseil Régional BFC | Région | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Montbard | Collège Louis Pasteur - 24 Places d'internat créés | [9 empty] | Réhabiliter et accroître les capacités des internats d'excellence | [23 empty] | Conseil Régional BFC | Région | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
25 | Doubs | Pontarlier | Modernisation abattoir Coopérative d'abattage du Haut Doubs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Coopérative d'abattage du Haut Doubs | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Cornant | Rénovation énergétique des bâtiments école, mairie et salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CORNANT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Corpeau | Etude de faisabilité pour rénovation énergétique du groupe scolaire Laperrière | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CORPEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cortambert | Rénovation énergétique de la mairie et de la salle communale |  | 18 | 6 | 02/2022 |  |  | 04/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | CORTAMBERT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Cosges | Remplacement chauffage salle polyvalente |  | 0.5 | 1 | 11/2020 |  |  | 04/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | COSGES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
58 | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Cosne Agrolim:modernisation ou de création d'abattoirs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Cosne agrolim | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Rénovation de 20 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Rénovation de 44 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Couchey | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de couchey | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Couchey | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Coulanges-lès-Nevers | Rénovation de l'école Malraux | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | COULANGES-LÈS-NEVERS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Coulours | Réhabilitation de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | COULOURS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Changement de 1 Chaudière | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Cour d'Appel de Besançon | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Changement de 2 Chaudières | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Cour d'Appel de Besançon | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Amélioration de l'éclairage de la salle d'audience - Limitation de la consommation énergétique et performance |  | 1 |  |  |  |  | 04/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Cour d'appel de Dijon – S.A.I.J. | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Rénovation énergétique au tribunal de proximité de Beaune |  | 5 | 1 | 04/2021 |  |  | 07/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité |  | Cour d'appel de Dijon – S.A.I.J. | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Amélioration de l'éclairage de la bibliothèque civile - Limitation de la consommation énergétique et performance |  | 1 |  |  |  |  | 10/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Cour d'appel de Dijon – S.A.I.J. | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation d'une pompe double à débit variable sur la chaudière du bâtiment B - Amélioration de l'efficacité énergétique du système de chauffage |  | 1 |  |  |  |  | 04/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Cour d'appel de Dijon – S.A.I.J. | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Courbette | Rénovation de l'isolation de la toiture du bâtiment communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | COURBETTE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Courcelles | Rénovation de l'ancien atelier de menuiserie en Maison pour Tous | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | COURCELLES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Courgenay | Rénovation thermique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | COURGENAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Courlans | Sécurisation des parkings communaux de la mairie et du centre du village par de l'éclairage public en LED |  | 0.5 | 1 | 09/2021 |  |  | 04/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | Courlans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Courlaoux | Réhabilitation et aménagement du secrétariat de la mairie – mise aux normes électriques et isolation | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | COURLAOUX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Courtelevant | Réhabilitation de milieux - création d'un arboretum: réhabilitation d'une ancienne décharge de déchets verts pour la création d'un arboretum au sein d'une zone classée Natura 2000 | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Courtelevant | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
39 | Jura | Cousance | Réfection de la toiture de l'école | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Cousance | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Cousance | Réfection de la toiture et remplacement des fenêtres du bâtiment communal "Salle des frères" | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | COUSANCE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Crans | Sécurisation de la traversée du village phase 1 et 2 (RD 279) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Crans | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | CRANS | Remplacement des menuiseries, réfection du chauffage et rafraichissement des peintures du bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CRANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | CRANS | Rénovation des logements locatifs du "Chalet communal rue de la ville – menuiserie et isolationon" | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CRANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Modernisation du CREPS | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Crissey | Réhabilitation de l'ancien bâtiment école en 2 logements locatifs BBC |  | 12 |  | 04/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | CRISSEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Crissey | Création de trottoirs et de ralentisseurs rue de la Boutière | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Crissey | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Cruzy-le-Châtel | Rénovation thermique du bâtiment école et de son logement | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CRUZY-LE-CHATEL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | LE CREUSOT | Site Technopolitain (aménagement du site) – CPER 2021-2027 | [9 empty] | FNADT exceptionnel 2021 | [23 empty] | CU du Creusot | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Le Creusot | Aménagement de pistes cyclables rue de Nevers au Creusot |  | 3 | 2 | 02/2021 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Ciry le noble | Rénovation d'un logement social | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habellis | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Sanvignes-les-Mines | rénovation de 20 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Montchanin | Rénovation thermique et fonctionnelle d'un bâtiment pour les réserves de l'écomusée | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CU LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint Vallier | rénovation de 15 logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Cubry-lès-Faverney | Rénovation énergétique des logements | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | CUBRY LES FAVERNEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
70 | Haute-Saône | Cubry-lès-faverney | Rénovation énergétique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CUBRY-LES-FAVERNEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cuiseaux | Requalification de la Friche Morey à Cuiseaux, labellisée Petite Ville de Demain | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Cuiseaux | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | CUISERY | Rénovation énergétique de bâtiments communaux | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | CUISERY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cuisery | Rénovation énergétique d'un bâtiment par isolation de toiture | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Cuisery | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Daix | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Daix | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Daix | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Damparis | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Damparis | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Damparis | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Dampierre-lès-conflans | Réhabilitation d'un logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | DAMPIERRE-LES-CONFLANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Dampierre-sur-Salon | Réhabilitation d'une ancienne école en logements pour personnes âgées |  | 18 | 12 | 05/2021 |  |  | 07/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en externe | DAMPIERRE-SUR-SALON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Danjoutin | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Danjoutin | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Danjoutin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Amélioration isolation thermique sur verrière en toiture | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDCSPP 70 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | DDCSPP – Remplacement des luminaires de type néon par des systèmes LED | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDCSPP 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation chaufferie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation chaufferie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation chaufferie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | renouvellement chaudières et système de régulation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | renouvellement chaudières | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | renouvellement de la régulation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Réfection étanchéité et isolation toit terrasse | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Menuiseries - Renouvellement des ouvrants de la DDFIP | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Menuiseries - Renouvellement 2 baies vitrées rdc + Bloc porte entrée principale | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Raccordement au réseau de chaleur / Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 58 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Château-Chinon (Ville) | Raccordement au réseau de chaleur / thermostats / relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 58 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Clamecy | Thermostats / Relamping CFP CLAMECY | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 58 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Thermostats / Relamping CFP COSNE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 58 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Relamping du CFP de Camille Baynac | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 58 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Luxeuil-les-Bains | Remplacement d'une porte automatique coulissante à l'étage immobilisée |  | 4 | 1 | 02/2021 |  |  | 03/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDFIP 70 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Luxeuil-les-Bains | Remplacement d'une chaudière à gaz défectueuse |  | 4 | 1 | 04/2021 |  |  | 05/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | DDFIP 70 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Relamping DDFIP MACON site Lamartine |  | 0.5 | 1 | 03/2021 |  |  | 08/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDFIP 71 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charolles | Relamping CDFIP CHAROLLES |  | 0.5 | 1 | 05/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDFIP 71 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Remplacement d'ouvrants extérieurs DDFIP MACON site Lamartine |  | 0.5 | 1 | 03/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDFIP 71 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Isolation combles |  | 1 | 1 | 03/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Non démarré | Non démarré | [13 empty] | en interne | DDFIP 89 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | remplacement fenêtres |  | 1 | 1 | 03/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [13 empty] | en interne | DDFIP 89 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | remplacement des tubes néons par des plafonniers leds | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | DDFIP 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | remplacement des tubes néons par des lampadaires leds | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | DDFIP 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | remplacement des tubes néons par des plafonniers leds | projet FR 1095 annulé car financé en totalité par la DDFIP 90 avant l'attribution des fonds dans le cadre du plan de relance | [8 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Renouvellement des chaudières | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDFIP JURA | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Modernisation de luminaires |  | 0.5 | 1 | 04/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDSP25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation énergétique de la citée administrative |  |  |  | 07/2021 | [5 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | DDT 21 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 39 | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Remplacement des volets du bâtiment A de la DDT | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 39 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 70 | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Modernisation de la chaufferie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 70 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Remplacement de la chaudière gaz sur le site partagé de Chalon-sur-Saône | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 71 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | DDT – Remplacement des luminaires existant par des systèmes Leds (devis établit étage par étage pour pouvoir faire des tranches). | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | DDT – Remplacement de toutes les fenêtres de toit en bois du bâtiment (fenêtres vétustes) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DDT 90 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Bâtiments bureaux : Isolation + Etanchéité terrasses bâtiment B et Accueil |  | 7.5 | 1 | 03/2020 |  |  | 05/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDT, DREAL, DRAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Bâtiments bureaux : Pose de robinets thermostatiques |  | 0.1 | 1 | 03/2020 |  |  | 06/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDT, DREAL, DRAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Action 5 : Mise en sécurité du bâtiment D |  | 0.25 | 1 | 03/2020 |  |  | 06/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDT89 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Action 2 : Démolition de la salle de réunion " F " |  | 2 | 1 | 10/2020 |  |  | 06/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDT89 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Action 4 : Remplacement des menuiseries de la salle de réunion mutualisée " Jean Cloutier " |  | 0.5 | 1 | 03/2020 |  |  | 07/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | DDT89 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Decize | Renouvellement 1er tronçon du site classé de la promenade des Halles | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | Decize | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Delle | Travaux d'isolation thermique de la toiture du multi-accueil |  | 1 | 1 | [6 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | avec publicité | en interne | DELLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | démolition du Bâtiment C de l'Espace 70 | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Conseil départemental de la Haute-Saône | Département | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cuisery | Isolation de l'accueil du centre EDEN | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Isolation protection solaire du centre Duhesme Lingends | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Lugny | Rénovation du collège Victor Hugo à Lugny | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Chapelle-de-Guinchay | Changement de la chaudière du Collège Condorcet | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Clayette | Isolation et changement de chaudière du collège Les Bruyères | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Isolation et réfection du chauffage au Collège Schuman | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | collège Pasteur à Mâcon (bâtiment C) : isolation et chauffage | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Menuiserie, ventilation et chauffage: Maison médico-sociale | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chagny | Isolation, Chauffage, ventilation des logements du collège Louise Michel | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Menuiseries extérieures au Collège Chevalier | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation, Chauffage, ventilation des logements du collège Prévert | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cluny | Chauffage du Collège Prudhon | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Buxy | Isolation, Chauffage, ventilation des logements du collège en Varandaine | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Pierre-de-Bresse | Isolation et ventilation du collège Pierre Vaux | [9 empty] | DSID:Rénovation énergétique des bâtiments des Départements | [23 empty] | Conseil départemental Saône-et-Loire | Département | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Relamping de la DDFIP de la Nièvre (site Barbusse) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DGFIP | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Digoin | Requalification des abords de l'avenue des platanes | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Digoin | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation énergétique du groupe scolaire Colette | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'école maternelle Petites Roches - bâtiment A | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation énergétique du groupe scolaire Buffon | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réalisation de travaux de rénovation thermique et de ventilation au gs montmuzard | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réfection et étanchéité de la toiture terrasse des ateliers municipaux | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réfection et étanchéité de la toiture terrasse du palais des sports | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Travaux de raccordement de 5 bâtiments au réseau de chaleur urbain | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Pose de leds au terrain annexe du parc des sports | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Dijon | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chevigny-Saint-Sauveur | Construction d'une piste cyclable dans la commune de Chevigny-Saint-Sauveur | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Dijon Métropole | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 20 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ADOMA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chevigny-Saint-Sauveur | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage Les 4 Poiriers (24 places) | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Dijon métropole | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Détection luminaire led | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DIRECCTE 71 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation énergétique du siège de la DIRECCTE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DIRECCTE BFC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Remplacement de la chaudière gaz (date de 2003 , dysfonctionnements) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Directrice interrégionale des douanes de Bourgogne – Franche-Comté – Centre – Val de Loire | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Remplacement de la chaudière gaz (date de 2000 , dysfonctionnements) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Directrice interrégionale des douanes de Bourgogne – Franche-Comté – Centre – Val de Loire | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Miserey-Salines | Remplacement de la chaudière fioul (date de 2004) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Directrice interrégionale des douanes de Bourgogne – Franche-Comté – Centre – Val de Loire | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Relamping et Installation de 2 bornes de rechargement pour véhicule électrique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DiSI RAAB | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Dixmont | Réhabilitation et rénovation thermique d'un bâtiment |  | 18 | 12 | 01/2021 |  |  | 07/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en externe | DIXMONT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Écologie
89 | Yonne | Dixmont | revitalisation du centre-bourg de Dixmont |  | 36 | 13 | 03/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | Recyclage foncier des friches | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Dixmont | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation du réseau de chauffage du bâtiment de la Visitation : phase 2 |  | 6 | 1 | 02/2020 |  |  | 03/2020 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | DOLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation de la couverture du toit de la visitation pour améliorer la performance énergétique du bâtiment – tranche 1 | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | DOLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation énergétique de l'hôtel de ville (phases 2,3,4) |  | 36 | 1 | 03/2021 |  |  | 07/2021 |  | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en interne | DOLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation énergétique des gymnases COSEC et Josette Tournier (Pôle sportif des Mesnils Pasteur) |  | 24 | 13 | 05/2020 |  |  | 10/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | En cours | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Dole | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Dole | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Dole | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Dole | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Saint-julien-du-Sault | Rénovation et restructuration lourdes de 56 logements |  | 12 | 14 | 04/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en externe | DOMANYS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Dornes | Réhabilitation thermique de l'école |  | 12 | 7 | 05/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | DORNES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Doucier | Travaux de rénovation (électricité, chauffage, volets) du logement et de l'agence postale communale situés au 809 rue des Trois lacs | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | DOUCIER | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Doucier | Rénovation énergétique de trois logements communaux situés 45 impasse Forestière, 64 et 90 impasse de la Delaise | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | DOUCIER | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
25 | Doubs | Montbéliard | Remise à niveau technique et énergétique de la scène nationale - MA scène nationale de Montbéliard | [9 empty] | Fonds de transition écologique pour les institutions de la création en région | [23 empty] | DRAC BFC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
25 | Doubs | Besançon | Remise à niveau technique et énergétique de la scène nationale de Besançon - Les Deux Scènes - site du théâtre de l'Espace à Planoise (QPV) | [9 empty] | Fonds de transition écologique pour les institutions de la création en région | [23 empty] | DRAC BFC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
39 | Jura | Brainans | Réfection de la scène de musiques actuelles (SMAC) - Le moulin de Brainans | [9 empty] | Fonds de transition écologique pour les institutions de la création en région | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Le moulin de Brainans | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
39 | Jura | Saint-Claude | Mise aux normes techniques et énergétiques de la SCIN La Faternelle de Saint-Claude | [9 empty] | Fonds de transition écologique pour les institutions de la création en région | [23 empty] | La Faternelle de Saint-Claude | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
21 | Côte-d'Or | Dijon | Relamping CFIP SAMBIN | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DRFIP | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | RENOVATION ENERGETIQUE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DRFIP Bourgogne-Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | RENOVATION ENERGETIQUE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DRFIP Bourgogne-Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | RENOVATION ENERGETIQUE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DRFIP Bourgogne-Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | RENOVATION ENERGETIQUE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | DRFIP Bourgogne-Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Torpes | TREMPLIN - DU BOIS TORPES: Abri 20 vélos | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | DU BOIS TORPES | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Chailley | Duc:modernisation ou de création d'abattoirs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Duc | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Éclans-Nenon | Rénovation d'un appartement communal pour la location – mise aux normes électricité et menuiserie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ECLANS-NENON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | reconversion de l'ancien hôpital en logements sociaux et en lieux associatifs et culturels | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | EHD -Autun Hôpital | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Eleveurs de la Chevillotte : modernisation ou création d'abattoirs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Eléveurs de la Chevilotte | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Yan | Relamping extérieur du site | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ENAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Yan | Régulation thermique des logements étudiants | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ENAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Yan | Réfection chaufferie bâtiment administratif | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ENAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Yan | Plan comptage - Mise en place de compteurs et d'un système de relève à distance | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ENAC | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cluny | Amélioration énergétique ateliers d'enseignement et recherche – ENSAM Cluny | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ENSAM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Remplacer les convecteurs électriques par des radiateurs à eau chaude |  | 10 | 1 | 06/2019 |  |  | 02/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | ENSMM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation énergétique des bâtiments Fourier, Hugo et Lumière |  | 18 | 7 | 06/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | ENSMM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Entrains-sur-Nohain | Rénovation énergétique de l'école maternelle | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ENTRAINS-SUR-NOHAIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Entrains-sur-Nohain | Rénovation énergétique de l'école primaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ENTRAINS-SUR-NOHAIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Arc-et-Senans | Cercle immense | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | EPCC Saline Royale d'Arc-et-Senans | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
39 | Jura | Équevillon | Eclairage public en LED |  | 24 | 1 |  |  |  | 03/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Équevillon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
70 | Haute-Saône | Errevet | Création d'une chaufferie bois et réseau de chaleur | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | ERREVET | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Escamps | Rénovation thermique de l'école élémentaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ESCAMPS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Remplacement de chaudière FOD (69 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Remplacement de chaudière FOD (225 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Remplacement de chaudière FOD (115 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Remplacement de chaudière FOD (230 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Remplacement de chaudière FOD (64 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Remplacement de chaudière FOD (80 kW) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ESID-MTZ | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Esmoulins | Rénovation énergétique globale du bâtiment communal (mairie, salle des fêtes et logements) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ESMOULINS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Montmorot | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage "Château de Bienne (8 places)s)" | [9 empty] | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | [23 empty] | Espace Communautaire Lons Agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
89 | Yonne | Joigny | Établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Jules Verne à Joigny : rénovation logements de fonction bâtiment G | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Etablissement régional d'enseignement adapté (EREA) Simone Veil à Besançon : réfection de la toiture de l'atelier de métallerie | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | étueffont | Réaménagement d'anciens bâtiments sur le site des paralysés de France |  | 18 |  |  |  |  | 03/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | ETUEFFONT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Arbois | TREMPLIN - EURL Emmanuel Bailly: Cuve à eau et concasseur | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | EURL Emmanuel Bailly | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Exincourt | TREMPLIN - EXINCODIS: Led magasin / Parking | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | EXINCODIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Fain-lès-Montbard | Réhabilitation de la toiture charpente d'un atelier communal |  | 0.25 | 1 | 06/2020 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Fain-lès-Montbard | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Faverois | Travaux de rénovation thermique bâtiment mairie/école, remplacement de 16 fenêtres | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [8 empty] | Terminé | [14 empty] | FAVEROIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Chapelle-Voland | Restauration et amélioration des aménagements permettant l'accueil du public sur le site des étangs Vaillant (jura) |  | 3 | 5 | 12/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Aires protégées | En cours | Terminé | Non concerné | Non démarré | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | FDC 39 | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | La Ferté-Loupière | Interconnexion des réseaux alimentation en eau potable entre le réservoir de la Tuilerie (Merry-la-Vallée) et le réservoir des Jouards (La Ferté-Loupière) – tranche 1. | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Fédération Eaux Puisaye-Forterre | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
89 | Yonne | Bléneau | Réalisation d'un forage de reconnaissance sur la commune de Bléneau pour une recherche d'eau souterraine | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Fédération-Eaux Puisaye-Forterre | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
70 | Haute-Saône | Filain | Rénovation énergétique de la salle polyvalente et de la cure |  | 6 | 1 | 12/2020 |  |  | 12/2020 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Difficulté identifiée | Difficulté identifiée | [6 empty] | Retards de l'entreprise | [5 empty] | sans publicité | en interne | FILAIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Fontaine-Lès-Dijon | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Fontaine-Lès-Dijon | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Fontaine-Lès-Dijon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Fougerolles-Saint-Valbert | Création d'une voie nouvelle entre voie verte et rue du Bas de Laval |  | 1 | 1 | 08/2019 |  |  | 05/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | Fougerolles-Saint-Valbert | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
70 | Haute-Saône | Fougerolles-Saint-Valbert | Création d'un aménagement piétonnier " La Plage " |  | 1 | 1 | 08/2019 |  |  | 05/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en externe | Fougerolles-Saint-Valbert | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Fournaudin | Rénovation thermique de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | FOURNAUDIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Franchevelle | Rénovation énergétique d'un logement communal | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | FRANCHEVELLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Frangy-en-Bresse | Changement de la toiture et isolation de la maison d'assistantes maternelles et du logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | FRANGY-EN-BRESSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Fresne-Saint-Mamès | Rénovation thermique du logement | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | FRESNE SAINT MAMES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
25 | Doubs | Jougne | TREMPLIN-Rénovation Garage du Flocon-Jougne (25) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Garage Du Flocon | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Baume-les-Dames | Relamping : remplacement de l'ensemble des luminaires à incandescences par des LED | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Gray | Isolation combles perdus | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | rénovation énergétique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | rénovation énergétique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Le Creusot | Étanchéité d'un balcon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Remise en état de l'eclairage exterieur par installation LED | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Sennecey-lès-Dijon | Mise en conformité incendie et amélioration thermique des logements par isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Decize | Réhabilitation énergétique des menuiseries extérieures des bâtiments familles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Guérigny | Amélioration énergétique avec isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Guérigny | Isolation des combles et des greniers de la brigade | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Guérigny | Remplacement des vannes de radiateurs | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Rénovation énergétique du chauffage des logements | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Réhabilitation énergétique de la couverture du Bat 010 | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charnay-lès-Mâcon | Optimisation énergétique avec la pose de destratificateur | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charnay-lès-Mâcon | Amélioration thermique des circuits intérieurs de chauffage | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Amélioration thermique avec isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Baume-les-Dames | Amélioration thermique de la couverture avec l'isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Dole | Rénovation énergétique des chaudières et mise en place de thermostats | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Dole | Amélioration énergétique des bâtiments logements et administratifs par isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Salins-les-Bains | Isolation des combles et reprise toiture | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Gendarmerie Nationale – Détachement de l'immobilier domanial (DID) | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Génelard | Rénovation thermique des bâtiments communaux (écoles, gymnase, salle polyvalente, musée, école de musique et micro-crèche) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Génelard | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Germigney | Rénovation énergétique du logement communal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Germigney | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
70 | Haute-Saône | Gevigney-et-Mercey | Rénovation énergétique de la salle polyvalente " salle des Schnans " | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | GEVIGNEY-ET-MERCEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Gevrey-Chambertin | travaux de réhabilitation (mobilité douce, chaussées chaucidou) de l'avenue de la gare |  | 8 | 1 | 07/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | En cours | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | GEVREY CHAMBERTIN | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Gevrey-Chambertin | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Gevrey-Chambertin |  | 1 | 1 | 03/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Gevrey-Chambertin | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | GIROMAGNY | Isolation complète de l'école Docteur Benoît | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | GIROMAGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Giromagny | Requalification de la place des mineurs | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Giromagny | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
25 | Doubs | Glère | Réhabilitation thermique de la maison Mauvais | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | GLERE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | TREMPLIN - GLOBALE Protection: Compacteur broyeur et isolation plafond et intérieur | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | GLOBALE Protection | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Goux-les-Usiers | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Goux-les-Usiers | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Goux-les-Usiers | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Grand Belfort Communauté d'Agglomération | Résorption fuites réseaux AEP - tranche 2021 | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Grand Belfort Communauté d'Agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Réhabilitation stations d'épuration et réseaux hors PDM (Chaudefontaine, Saône) | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Grand Besançon Métropole | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
25 | Doubs | Doubs | Modernisation unité de production d'eau potable de la Malate + travaux connexes | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Grand Besançon Métropole | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Immeuble BOUTARIC | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Grand Dijon Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Grandvillars | Viabilité et aménagement d'un nouveau quartier place Charles de Gaulle | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Grandvillars | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Grandvillars | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Grandvillars | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Grandvillars | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | GRANGES | Rénovation thermique de l'école |  | 4 | 3 | 12/2021 |  |  | 02/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | GRANGES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Gray | Réhabilitation d'un bâtiment (ancienne superfouille) en halle couverte et école départementale de musique |  | 15 | 15 | 02/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Gray | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | GROZON | Changement de la chaudière gaz de l'école maternelle | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | GROZON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Gueugnon | Travaux d'Assainissement rue Bouveri | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Gueugnon | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Gueugnon | Rénovation d'un bâtiment (travaux de rénovation énergétique) en vue de la création d'une médiathèque | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Gueugnon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
25 | Doubs | Guyans-Vennes | Rénovation énergétique de la salle multi-activités | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | GUYANS-VENNES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Gy | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Gy | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Gy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Marcel | Rénovation et restructuration lourdes de 8 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Yan | Rénovation et restructuration lourdes de 16 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Pierrefontaine-les-varans | Rénovation et restructuration lourdes de 11 logements |  | 8 | 11 | [6 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | en externe | Habitat 25 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Baume-les-dames | Rénovation et restructuration lourdes de 50 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 25 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Hauteroche | Rénovation énergétique de la salle polyvalente de Crançot – Hauteroche | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | HAUTEROCHE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | HAUTS DE BIENNE | Rénovation de 2 locaux communaux " Jobez , au 123 rue de la République" | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | HAUTS-DE-BIENNE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Igny | Réfection de la toiture d'un logement | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | IGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Iguerande | Aménagement d'un bâtiment communal en espace de services au public | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | IGUERANDE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Impery Volailles | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Impery Volailles | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
58 | Nièvre | Imphy | Rénovation thermique de l'école maternelle du Bourg | [5 empty] | Date prévisionnelle décalée |  |  | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | IMPHY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réfection de l'accueil - site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bretenière | Remplacement de la chaudière au fioul par une pompe à chaleur - Bâtiment B14 - site de Bretenière | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Bretenière | Installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur le site de Bretenière INRAE de Bourgogne Franche-Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Réhabilitation énergétique de l'enveloppe extérieure des bâtiments Le Magnen B2/Animalerie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Modernisation du système d'éclairage du Bâtiment LE MAGNEN B3 - site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Changement de la toiture et Isolation - Bâtiment ATKINS - site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Relamping de l'éclairage extérieur - Site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Relamping et pose de dispositifs visant à améliorer le confort d'été - Bâtiment DIVOUX/SDAR - site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques sur le site de Dijon INRAE de Bourgogne Franche-Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Raccordement au Réseau de Chaleur Urbain - Bâtiment DOMMERGUE - site de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | INRAE | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Isenay | Rénovation de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ISENAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Exincourt | TREMPLIN - Isolation - ISOL PRO - EXINCOURT (25) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Isol-Pro | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Jambes | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Jambes | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Jambes | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Essert | TREMPLIN - JEANROY DISTRIBUTION: 11 équipements à groupe déportés, installation frigorifique CO2 | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | JEANROY DISTRIBUTION | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | TREMPLIN - JED: Réduction consommation énergétique en modernisant l'atelier frabrication | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | JED | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | JOIGNY | Rénovation BBC du bâtiment 4 de l'ancien groupe géographique | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | JOIGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Écologie
89 | Yonne | Joigny | Travaux de restauration de la toiture de l'église Saint-Thibault – 3ème tranche | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Joigny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
25 | Doubs | Jougne | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Jougne | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Jougne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Jours-lès-Baigneux | Rénovation complète de l'appartement au rez-de-chaussée de la cure | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | JOURS- LES- BAIGNEUX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | jully-lès-buxy | Rénovation thermique de la salle d'activités du Champ Perche |  | 0.75 | 1 | 03/2020 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | JULLY-LES-BUXY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Clayette | Réhabilitation des toitures du camping municipal |  | 3 | [7 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | En cours | En cours | [12 empty] | sans publicité | en interne | LA CLAYETTE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | La Côte | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de La Côte | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | La Côte | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | LA CREUSE | Remplacement du système de chauffage d'un bâtiment communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | LA CREUSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | La Planée | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de La Planée | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | La Planée | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La Roche-Vineuse | Rénovation thermique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | LA ROCHE-VINEUSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Lacanche | Restructuration de la mairie bibliothèque et création d'une agence postale (par rénovation thermique) |  | 8 |  |  |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | LACANCHE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Lachapelle-sous-Rougemont | Mise en accessibilité et extension du bâtiment mairie-ecole. |  | 8 | 12 | 12/2020 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Lachapelle-sous-Rougemont | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | LAIRE | Rénovation thermique du bâtiment mairie |  |  | 11 | 01/2020 |  |  | 12/2020 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | LAIRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Laire | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Laire | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Laire | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | LAIVES | Isolation et réfection de la toiture du bâtiment communal " l'Auberge du centre " |  | 4 | 1 | 03/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | LAIVES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Lamargelle | travaux de rénovation et mise en sécurité du Bâtiment mairie-agence postale | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | LAMARGELLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Landresse | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Landresse | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Landresse | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Lantenot | Rénovation thermique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | LANTENOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | TREMPLIN- L'ATELIER DU VAL-Remplacement luminaires et chambre froide-Valdahon (25) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | L'Atelier Du Val | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Lavans-Quingey | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Lavans-Quingey | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Lavans-Quingey | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Laviron | Rénovation énergétique de la maison forestière | [6 empty] | 01/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | LAVIRON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cuisery | LDC | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | LDC | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | LE CREUSOT | Réfection toiture de l'école de tennis |  | 3 | 1 | 05/2021 |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en interne | LE CREUSOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | LE CREUSOT | Réfection toiture atelier relais (abrite diverses entreprises, débutant une activité ou en attente de locaux plus adaptés) |  | 6 | 2 | 11/2020 |  |  | 12/2020 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en interne | LE CREUSOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Le Frasnois | Transformation de l'ancienne salle de catéchisme en bureau de l'Association de Gestion des Eaux du Lac d'Ilay | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Le Frasnois | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Le Miroir | Rénovation énergétique du groupe scolaire à Miroir |  | 8 |  |  |  |  | 04/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Le Miroir | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Moirans en montagne | TREMPLIN - LE REGARDOIR: 15 LED groupes froid |  | 18 | 3 | 06/2021 |  |  | 06/2021 |  |  | Tremplin pour la transition écologique des PME | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | En cours | [12 empty] | sans publicité | en interne | LE REGARDOIR | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Le Vaudioux | Eclairage en LED du sentier de la Planchette | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Le Vaudioux | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Le Vernois | Travaux d'isolation du logement communal rue de la Florentine | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Le Vernois | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | LEPUIX | Réhabilitation énergétique de la mairie |  | 17 | 17 | 01/2021 |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | LEPUIX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Les Ormes | Rénovation thermique de l'école élémentaire |  | 2 | 5 |  |  |  | 07/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | LES ORMES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Restauration du site classé de La Grange Huguenet |  | 24 |  | 09/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | Aires protégées | Non démarré | Non démarré | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Les amis de La Grange Huguenet | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Baume-les-Dames | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
58 | Nièvre | Decize | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charnay-lès-Mâcon | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Installation de bornes de rechargement des véhicules électriques au sein de la région Bourgogne Franche Comté | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Les détachements immobiliers départementaux de la Bourgogne et de la Franche Comté dépendent du Bureau de l'Immobilier et du Stationnement | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Les Premiers Sapins | Réhabilitation thermique de la salle des fêtes de Nods |  | 11 | 11 | 11/2020 |  |  | 01/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | LES PREMIERS SAPINS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Leuglay | Remplacement de la chaudière fioul du logement communal par une chaudière à granules de bois |  | 1 | 1 | 03/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | LEUGLAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Levier | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Levier | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Levier | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Quartier du Pont des Tannerie |  | 26 | 2 | 06/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | Recyclage foncier des friches | Non concerné | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | Linkcity Nord-Est | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
25 | Doubs | Lombard | Rénovation appartement communal au rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne cure – isolation, étanchéité et mise aux normes électriques | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | LOMBARD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Longchamp | Rénovation de la mairie (dont isolation et accessibilité) |  | 12 | 10 | 10/2020 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Difficulté identifiée | [12 empty] | avec publicité | en externe | LONGCHAMP | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Longchaumois | Remplacement des anciens luminaires par un éclairage LED à l'intérieur de l'église | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | Longchaumois | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Longwy-sur-le-Doubs | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Longwy-sur-le-Doubs | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Longwy-sur-le-Doubs | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Travaux d'aménagement et d'accessibilité PMR du site de Montciel | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Lons-le-Saunier | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Losne | Réhabilitation des menuiseries de l'école maternelle | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Losne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | LOUHANS | Rénovation énergétique de l'école Mandela | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | LOUHANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Louhans | Construction d'une passerelle sur le Solnan | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | Louhans | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
70 | Haute-Saône | Loulans-Verchamp | Rénovation énergétique de la salle des fêtes |  | 4 | 2 | 11/2020 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | LOULANS-VERCHAMP | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Loulans-Verchamp | Rénovation énergétique de la Maison Marche |  | 4 | 1 | 07/2020 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | LOULANS-VERCHAMP | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
70 | Haute-Saône | Lure | Réfection du gymnase Trahin | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Lure | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
70 | Haute-Saône | Luxeuil-les-Bains | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Luxeuil-les-Bains | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Luxeuil-les-Bains | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | LUZY | Rénovation de l'école maternelle | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | LUZY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Luzy | tiers-lieu numérique et social "Notre moulin" |  | 12 | 16 | 03/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Recyclage foncier des friches | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Luzy | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Lycée Antoine à Chenôve : raccordement sur réseau de chaleur urbain | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Morteau | Lycée Edgar Faure à Morteau : reconstruction de la chaufferie | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Lycée Jules Haag à Besançon : remplacement des menuiseries extérieures du 4e étage du bâtiment A | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Cluny | Lycée La Prats's à Cluny : réfection de l'internat (bâtiment B) | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Lycée Louis Pergaud à Besançon : relamping des salles de classe | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Lycée Mathias à Chalon-sur-Saône : rénovation du gymnase | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Lycée Mathias à Chalon-sur-Saône : solarisation des toitures du gymnase | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Arleuf | Lycée professionnel agricole du Morvan : ombrières de la pisciculture de Vernemoux, commune d'Arleuf | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
58 | Nièvre | Corancy | Lycée professionnel agricole du Morvan : ombrières de la pisciculture de Corancy | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Saint-Amour | Lycée professionnel Fillod à Saint-Amour : relamping des salles de classe | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Audincourt | Lycée professionnel Mandela à Audincourt : réfection de la toiture du restaurant pédagogique site Garnier | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Lycée professionnel Pâris à Besançon : relamping des salles de classe | [9 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | [23 empty] | Conseil Régional | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Rénovation thermique de l'ancien cinéma des Cordeliers | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Rénovation d'un bâtiment destiné à accueillir des locaux du commissariat de police | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Rénovation thermique de la MJC de l'Héritan | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Rénovation thermique de l'école du Grand Four | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Mâcon | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Mâcon | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Recyclage de friches industrielles en vue de la création d'un village d'artisans à Mâcon dans un quartier prioritaire | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Mâconnais Beaujolais agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Magny-Saint-Médard | Création de deux logements dans le bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | En cours | Difficulté identifiée | Terminé | Terminé | Difficulté identifiée | Difficulté identifiée | Non démarré | Non démarré | Non démarré |  |  |  |  | plateforme compliquée |  |  |  | En attente de validation par la commission |  | Autre | choix technique |  |  | Magny-Saint-Médard | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Maîche | Construction d'un nouveau groupe scolaire BEPOS accueillant un pôle IME |  | 28 | 21 |  |  |  | 04/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Maîche | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Mailley-et-Chazelot | Rénovation énergétique de l'ancien presbytère | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MAILLEY-ET-CHAZELOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | MAILLOT | Rénovation de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | MAILLOT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
89 | Yonne | Auxerre | Mise aux normes de toilettes pour le public (Maison des écrivains Marie Noël) à Auxerre | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Mairie d'Auxerre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
58 | Nièvre | Lormes | Requalification d'un ensemble immobilier rue Paul Barreau | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Mairie de Lormes | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Mâlain | Réhabilitation de la mairie |  |  |  | 05/2020 |  |  | 11/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en externe | Mâlain | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Trévenans | TREMPLIN - MANUEL 2 - Led/Isolation extérieure - TREVENANS (90) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Manuel 2 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Marchaux-Chaudefontaine | Extension école + périscolaire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Marchaux-Chaudefontaine | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
58 | Nièvre | Marcy | Rénovation du bâtiment mairie-salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MARCY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Marmagne | Aménagement d'un cabinet médical |  | 7 | 10 | 12/2020 |  |  | 02/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Marmagne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Marsannay-la-Côte | Création d'un local sportif et local associatif |  | 5 | 1 | 03/2019 |  |  | 06/2019 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Marsannay-la-Côte | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Maynal | Réfection de la toiture de la mairie | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | MAYNAL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Courvières | TREMPLIN - 3 Bennes MB construction bois Courvières (25) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Mb Construction Bois | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Menotey | Installation de pompes à chaleur dans le bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MENOTEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Meroux-Moval | Isolation thermique du local technique |  | 2 | 2 | 01/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | MEROUX-MOVAL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Mesnay | Rénovation thermique de la mairie- salle des fêtes et adaptation du cheminement pour l'accès de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MESNAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Messia-sur-Sorne | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Messia-sur-Sorne | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Messia-sur-Sorne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Meursault | Rénovation des façades de la mairie |  | 72021 | 1 | 07/2020 |  |  | 02/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Meursault | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
89 | Yonne | Migennes | Rénovation thermique d'un bâtiment commercial pour création d'une boutique de produits locaux et d'un logement | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MIGENNES | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Mignovillard | Maison Bourgeois – 8 logements pour seniors, microcrèche et plateau médical | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MIGNOVILLARD | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Mignovillard | Projet Centre bourg | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | MIGNOVILLARD | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
25 | Doubs | Morre | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Ministère de l'Intérieur | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Optimisation du chauffage hangar | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Ministère de l'Intérieur | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Minot | Rénovation d'un logement communal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Minot | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
39 | Jura | Monay | Réfection de l'isolation de la toiture du bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Monéteau | Rénovation des systèmes de chauffage de 11 bâtiments communaux | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONETEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | montagny-lès-beaune | Isolation de la toiture de la salle à usages multiples | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | MONTAGNY-LES-BEAUNE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Montbard | Rénovation énergétique de l'hôtel de ville | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONTBARD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Montbard | réduction de fuites sur réseaux de distribution d'eau potable | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Montbard | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Restructuration et rénovation thermique du pôle associatif de la Chiffogne (Centre Lou Blazer) |  | 12 | 13 |  |  |  | 05/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | MONTBELIARD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | réfection du pont Blum | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | MONTBELIARD | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
25 | Doubs | Montbéliard | Remplacement des menuiseries extérieures et réfection de la toiture terrasse du centre de loisirs "le Jules Vernepar une en mise en place d'une isolation polyuréthane et étanchéité bitume. ." | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | MONTBELIARD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Montceau-les-Mines | requalification de la friche Loison: Démolition, dépollution, d'un ancien site industriel et Reconversion en ilot d'habitat neuf et d'espaces verts | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Montceau | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Montchanin | Rénovation d'un bâtiment communal pour la création d'un pôle petite enfance | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONTCHANIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
89 | Yonne | Montholon | Rénovation énergétique de la salle des fêtes de la commune déléguée de Volgré | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONTHOLON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Montholon | Rénovation énergétique de la mairie de Montholon (Aillant-sur-Tholon) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONTHOLON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Montholon | Rénovation thermique de l'école de la commune déléguée de Volgré | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MONTHOLON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Montmirey-le-Château | Création d'une zone protégée pour les piétons rue de Champagney |  | 2 | 2 | 10/2020 |  |  | 02/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Montmirey-le-Château | Commune | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Montmirey-le-Château | Accessibilité PMR et travaux d'isolation de la mairie |  | 5 | 6 | 10/2020 |  |  | 11/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Montmirey-le-Château | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Montmorot | Rénovation de l'ALSH |  | 12 | 12 | 09/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Non démarré | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | MONTMOROT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Montmorot | Reprise étanchéité, isolation et couverture de l'église |  | 1 | 1 | 09/2021 |  |  | 04/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | MONTMOROT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Montmorot | Rénovation de l'école maternelle |  | 8 | 8 | 02/2022 | 09/2022 | Date prévisionnelle décalée |  |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | Terminé | En cours | En cours | Difficulté identifiée | En cours | Difficulté identifiée | En cours | [6 empty] | Retards de l'entreprise |  | Consultation infructueuse |  |  |  | avec publicité | en externe | MONTMOROT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Montreux-Château | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Montreux-Château | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Montreux-Château | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Montreux-Château | Réhabilitation du gymnase | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Montreux-Château | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Morbier | Remplacement de chaudière et d'appareils sanitaires dans le logement de la mairie |  | 0.5 | 2 | 12/2020 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | MORBIER | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | TREMPLIN - BGES/Relamping/Abri vélos - MOREL SAS - LONS LE SAUNIER (39) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Morel S.A.S | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Morteau | Création d'une maison des soignants | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | MORTEAU | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
25 | Doubs | Morteau | Réhabilitation site historique Plastivaloire (ex Bourbon) à Morteau | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Morteau | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Morvillars | Isolation du bâtiment mairie/agence postale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | MORVILLARS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Musée Rolin à Autun - Réserves + suites phases PRO du musée Grand Rolin | [9 empty] | Rénovation des équipements patrimoniaux | [23 empty] | Musée Autun | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
58 | Nièvre | Myennes | Rénovation énergétique de la salle des fêtes – Tranche 1 | [6 empty] | 01/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | MYENNES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Nanchez | Réhabilitation énergétique et touristique du centre de vacances le duchet |  | 15 | [7 empty] | DRI rénovation thermique 2021: Rénovation énergétique des bâtiments du Conseil régional | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | Nanchez | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
58 | Nièvre | Nannay | Rénovation de l'ensemble mairie salle des fêtes |  | 12 | 2 | [5 empty] | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Difficulté identifiée | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | En cours | devis plus élevés que prévus et donc manque de financement | [11 empty] | sans publicité | en interne | NANNAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
25 | Doubs | Frasne | Maison Louette | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Étupes | Rénovation et restructuration lourdes de 64 logements |  | 17 | 16 | 12/2020 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Mandeure | Rénovation et restructuration lourdes de 54 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Sochaux | Rénovation et restructuration lourdes de 65 logements |  | 18 | 14 | 11/2020 |  |  | 08/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Mandeure | Rénovation et restructuration lourdes de 27 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Lure | Rénovation et restructuration lourdes de 10 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Requalification du site de l'ancienne piscine des Bords de Loire | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Nevers | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Aménagement des continuités cyclables entre nevers et marzy et entre nevers et varennes vauzelles. | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Nevers agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
58 | Nièvre | Nevers | Rénovation du Centre expo en centre de Congrès | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Nevers Agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
58 | Nièvre | Nevers | Aménagement pour la réhabilitation du bâtiment n°5 de la caserne Pittié pour un lieu de ressources en entrepreneuriat et pépinières d'entreprises à Nevers | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Nièvre Aménagement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
58 | Nièvre | Nevers | Réaménagement de la place Mossé – 1ère tranche à Nevers, porte d'entrée de la ville depuis le pont de Loire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Nièvre aménagement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
58 | Nièvre | La charité-sur-loire | Rénovation et restructuration lourdes de 60 logements |  | 10 | 10 | 06/2021 | 09/2021 | Date prévisionnelle décalée | 09/2021 | 12/2021 | Date prévisionnelle décalée | Rénovation lourde des logements sociaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Nièvre Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | requalification de la friche de l'ex-IFSI |  | 21 |  | 06/2021 |  | Date prévisionnelle décalée | 04/2022 | 03/2023 | Date prévisionnelle décalée | Recyclage foncier des friches | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Nièvre habitat OPH | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Bâtiment | Écologie
39 | Jura | Nogna | Réhabilitation de la maison Benoît-Journet en deux logements locatifs BBC | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | NOGNA | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Nozeroy | Rénovation thermique de la toiture du bâtiment principal de la mairie |  | 1 | 1 | 12/2020 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | NOZEROY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
70 | Haute-Saône | Oigney | Aménagement d'un local communal en logement | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Oigney | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
70 | Haute-Saône | Oiselay-et-Grachaux | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Oiselay-et-Grachaux | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Oiselay-et-Grachaux | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Isolation agence secondaire d'Auxerre | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | isolation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | remplacement menuiseries | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | électricité | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | isolation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | remplacement menuiseries | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | suppression de chaudiere à fuel | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | ONF DT Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Onoz | Rénovation du gîte communal (2 montée Saint-Benoit) pour réduire les coûts énergétiques | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | ONOZ | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Oppenans | Rénovation thermique du logement communal |  | 0.1 | 1 | 03/2020 |  |  | 09/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Oppenans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
25 | Doubs | Ornans | Création d'un espace de Tiers-lieu / Coworking | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | ORNANS | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Is-sur-Tille | Rénovation et restructuration lourdes de 25 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Pontailler-sur-Saône | Rénovation et restructuration lourdes de 12 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Ounans | Réhabilitation BBC du bâtiment mairie, salle de convivialité et 3 logements locatifs | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | OUNANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Ouroux-en-Morvan | Rénovation des bâtiments de l'école et de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | OUROUX-EN-MORVAN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Ouroux-sur-Saône | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Ouroux-sur-Saône | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Ouroux-sur-Saône | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Digoin | TREMPLIN - P.V.P. - Eclairage LED - DIGOIN (71) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | P.V.P. | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Pagny-le-château | Rénovation électrique salle des fêtes et bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | PAGNY-LE- CHATEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Trambly | Palmi d'Or | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Palmi d'Or | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage: aire de voyage lieudit "Au Molle (40 places)s)" |  | 1 | 3 | 02/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Projets de réhabilitation des aires d'accueil de gens du voyage | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Pays de Monbéliard agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Valentigney | Requalification du site de l'ancienne usine JAPY pour un Programme mixte mêlant équipements culturels, logements, services et activités économiques | [9 empty] | Travaux de dépollution pour la reconversion de friches | [23 empty] | Pays de Montbéliard Agglomération | EPCI (CA, CU, CC) | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
39 | Jura | Perrigny | Rénovation d'un logement communal situé 36 rue du Moulin |  | 3 |  |  |  |  | 11/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | PERRIGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Petitefontaine | Rénovation énergétique et thermique d'un logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | PETITEFONTAINE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Quingey | TREMPLIN - PEUGEOT SAVEURS: 716 modules LED | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | PEUGEOT SAVEURS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
89 | Yonne | Pierre-Perthuis | Travaux de restauration et de sécurisation du Pont Vauban classé monument historique | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Pierre-Perthuis | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Pleure | Création de 2 logements BBC (parcelle AA 20 – 44 rue du Centre à Pleure). | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | PLEURE | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | RNN Ballons Comtois : Remise en état et amélioration de la délimitation du périmètre de la réserve naturelle (bornage ; panneaux de signalisation…) | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | PNR Ballon des Vosges/ONF | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
58 | Nièvre | Montsauche les settons / Brassy / saint Brisson | Rénovation des sentiers de découverte de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | PNR du Morvan | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
39 | Jura | Poligny | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une chaufferie bois | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Poligny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
39 | Jura | Poligny | Installation de panneaux "capitale du comté et ville d'art"t"t" | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Poligny | Commune | Neuf | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
39 | Jura | Poligny | Réfection de la plomberie des sanitaires et réfection de la zinguerie des bâtiment B et C de l'école Jacques Brel | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Poligny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Poligny | Remplacement de l'éclairage public en LED rue du théâtre | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Poligny | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
39 | Jura | Poligny | Réalisation d'un cheminement piéton route de Dole | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Poligny | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Pommard | Isolation et réfection du bâtiment communal Mairie/Ecole | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | POMMARD | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Pontarlier | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Pontarlier | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Pontcey | Rénovation énergétique de la salle polyvalente | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | PONTCEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
25 | Doubs | Pont-de-roide-Vermondans | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Pont-de-roide-Vermondans | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Pont-de-roide-Vermondans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Pontigny | Restauration de l'orgue de Pontigny | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Pontigny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Pothières | Rénovation énergétique de deux logements communaux |  | 6 | 7 | 06/2021 |  |  |  |  | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Non démarré | En cours | Non concerné | En cours | Difficulté identifiée | Difficulté identifiée | Non démarré | Non démarré | Non démarré |  |  |  |  | lots sans preneurs |  |  |  | Consultation infructueuse |  |  |  | avec publicité | en externe | POTHIERES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Pourlans | Rénovation énergétique salle polyvalente | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | POURLANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Côte d'Or | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Côte d'Or | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | rénovation et densification de la sous-préfecture de Beaune - création d'une maison de l'Etat | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Côte d'Or | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Remplacement des bornes de recharges électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé |  |  |  | Terminé |  |  | En cours | Terminé | [14 empty] | Préfecture de Haute-Saône | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
70 | Haute-Saône | Lure | Densification de la sous-préfecture de Lure | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Haute-Saône | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Remplacement de la chaudière |  |  | 1 | 10/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat |  | En cours |  | En cours | En cours | [16 empty] | avec publicité | en externe | Préfecture de Haute-Saône | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Relamping : modernisation des éclairages des bâtiments de la Préfecture | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [14 empty] | Préfecture de Haute-Saône | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Rénovation du restaurant interadministratif (RIA) de Nevers | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de la Nièvre | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Installation de bornes de recharge pour véhicule électrique dans les sous-préfectures | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de la Nièvre | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Sens | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert |  | 1 | [6 empty] | Date prévisionnelle décalée | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | En cours | En cours | [14 empty] | Préfecture de l'Yonne | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Isolation des combles du bâtiment Côlette – Aile Nord - | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Préfecture de l'Yonne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Remplacement de 15 fenêtres double vitrage au Palais Synodal et résidence du directeur de cabinet |  | 1 |  |  |  |  | 10/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Non concerné | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | [14 empty] | Préfecture de l'Yonne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Remplacement des baies vitréesdu bureau du préfet | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | En cours | En cours | [6 empty] | En cours | [14 empty] | Préfecture de l'Yonne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Avallon | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert |  | 1 | [6 empty] | Date prévisionnelle décalée | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non démarré | Terminé | [14 empty] | Préfecture de l'Yonne | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Louhans | Installation en sous-préfecturs de bornes double de rechargement pour véhicules électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Saône-et-Loire | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Optimisation du réseau de chauffage | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Saône-et-Loire | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charolles | Désembouage des réseaux de chauffage | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture de Saône-et-Loire | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | Réhabilitation de la galerie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Doubs | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Installation IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Doubs | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Dole | Raccordement du système de chauffage au réseau de chaleur de la ville de Dole | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Dole | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Remplacement de 2 portes extérieures cour Briand | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Remplacement d'une porte extérieure à la résidence du secrétaire général | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Régulation des radiateurs | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Jura | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Isolation thermique du bâtiment 1 | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation des locaux du SIDSIC à l'occasion de la création du SGC | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation de 8 fenêtres du bâtiment 1 et 12 fenêtres du bâtiment 5 | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Isolation des combles et dépollution des câbles en sous-toiture | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Rénovation de la verrière du hall d'accueil | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Remplacement des luminaires au néon du bâtiment 1 | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Préfecture du Territoire de Belfort | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Prémery | Rénovation salle sociale |  | 2 | 3 | 02/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | PREMERY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Prenois | Création d'un atelier municipal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Prenois | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | PRISSÉ | Rénovation thermique de l'école élémentaire |  | 10 | 7 | 07/2021 | 02/2022 | Date prévisionnelle décalée | 10/2021 | 06/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | PRISSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Pugey | Réhabilitation thermique des bâtiments du centre-bourg | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | PUGEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Pupillin | Rénovation de 3 appartements dans le bâtiment dit "du chalet par le changement des radiateurs et menuiseries et mise en place de volets roulants" | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | PUPILLIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Quetigny | Travaux de rénovation énergétique et réhabilitation du groupe scolaire "les Huches" | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | QUETIGNY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Quétigny | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Quétigny | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Quétigny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Quingey | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Quingey | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Quingey | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Montmorot | TREMPLIN - RN83 DISTRIBUTION: 1 118 LED | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | R.N.83 DISTRIBUTION | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Raddon-et-Chapendu | Changement de l'éclairage du pôle scolaire et périscolaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | RADDON-ET-CHAPENDU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Raincourt | Rénovation énergétique de la Maison du gardien | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | RAINCOURT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Autres travaux de Bâtiment | Cohésion
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Relamping de la DSDEN 39 | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Rectorat 25 | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | ARSENAL N - Rénovation énergétique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Rectorat de l'académie de Bourgogne Franche Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Travaux d'économie d'énergie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Rectorat de région académique | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Lure | TREMPLIN LED isolation ext. abri velo eau de pluie recycl'est Lure (70) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Recycl'Est | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Reppe | Rénovation des ouvrants d'un logement communal |  | 10 |  | 01/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | REPPE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Reugney | Rénovation thermique salle des fêtes |  | 6 | 9 | 03/2022 | 05/2022 | Date prévisionnelle décalée | 04/2022 | 06/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Non concerné | Terminé | En cours | Terminé | Difficulté identifiée | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré |  |  |  |  | relance de la consultation | [7 empty] | avec publicité | en interne | REUGNEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Rioz | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Rioz | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Rioz | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Pont de roide Vermondans | Création d'un parking et pose barrières site Natura 2000 Crêt des roches | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | RNR du Crêt des roches | Autre maître d'ouvrage | Neuf | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
70 | Haute-Saône | La Rochelle | Réfection de la station d'eau | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | ROCHELLE | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Romagny-sous-Rougemont | Installation d'une pompe à chaleur pour remplacer la chaudière du bâtiment de la mairie |  | 0.5 | 1 | 01/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | ROMAGNY-SOUS-ROUGEMONT | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Rougegoutte | Travaux de rénovation de la maison curiale |  | 10 |  | 11/2020 |  |  | 01/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Rougegoutte | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Rougemont-le-Château | Reconversion de la friche industrielle "TEEN en Logements destinés notamment aux séniors" |  |  |  | 06/2022 |  |  | 12/2021 |  |  | Travaux de dépollution pour la reconversion de friches | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | Rougemont- le-Château | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Rougemont-le-Château | Réhabilitation de l'école élémentaire |  | 12 | 10 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | ROUGEMONT-LE-CHATEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Rousses | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Rousses | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Rousses | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Avallon | TREMPLIN - ROYANNEZ ALEXANDRE: équipements frigorifiques | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | ROYANNEZ ALEXANDRE | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ruffey-lès-Echirey | Isolation par l'extérieur des vestiaires du stade de foot de Ruffey-lès-Echirey | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | RUFFEY-LES-ECHIREY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ruffey-lès-Echirey | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Ruffey-lès-Echirey | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Ruffey-lès-Echirey | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Mignovillard | Rénovation et restructuration lourdes de 12 logements |  | 12 | 10 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | S.C.P. La maison pour tous | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Champagnole | Rénovation et restructuration lourdes de 78 logements |  | 24 | 12 | 09/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | S.C.P. La maison pour tous | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Apollinaire | Rénovation énergétique de la cantine de groupe scolaire Fleuriée | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | SAINT- APOLLINAIRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Apollinaire | Rénovation énergétique de la maison du gardien de l'espace Tabourot des accords |  | 2 | 2 | [6 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [13 empty] | en interne | SAINT- APOLLINAIRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
39 | Jura | Saint-Amour | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Saint-Amour | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Saint-Amour | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Saint-Andelain | Rénovation énergétique de l'école primaire |  | 30 |  | 06/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | SAINT-ANDELAIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Saint-Aubin | Travaux d'étanchéité et d'isolation sur la toiture de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-AUBIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Saint-Aubin | Travaux sur la toiture de l'école élémentaire publique Anne Raffy | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Saint-Aubin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Saint-Bonnet-en-Bresse | Rénovation énergétique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-BONNET-EN-BRESSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Sainte-Marie-la-Blanche | Rénovation énergétique des bâtiments communaux à usage public ( Mairie, école maternelle et primaire, presbytère et salle polyvalente). | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINTE- MARIE-LA- BLANCHE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Sainte-Croix-en-Bresse | Réhabilitation énergétique de l'école maternelle |  | 5 | 5 | 08/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | SAINTE-CROIX-EN-BRESSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Sainte-Marie-sur-Ouche | Travaux de confortement du pont de l'Ouche | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Sainte-Marie-sur-Ouche | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | saint-étienne-en-bresse | Rénovation énergétique école primaire | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Saint-Fargeau | Rénovation du gymnase | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-FARGEAU | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Saint-Florentin | Rénovation de l'espace Saint-Martin | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-FLORENTIN | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
89 | Yonne | Saint-Florentin | Aménagement d'une Maison des services publics, des associations et de l'insertion professionnelle |  | 18 |  |  |  |  | 02/2022 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | Saint-Florentin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
89 | Yonne | Saint-Florentin | Restauration de l'église de Saint-Florentin – tranche 1 |  | 12 | 5 | 07/2020 |  |  | 07/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Saint-Florentin | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Saint-Gengoux-le-National | Rénovation énergétique du foyer rural (phase 1) |  | 6 |  |  |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Gilles | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Saint-Gilles | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Saint-Gilles | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Julien | Réhabilitation d'une ancienne salle de classe préfabriquée attenante au groupe scolaire afin d'y installer une classe supplémentaire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Saint-Julien | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Saint-Loup | Isolation salle polyvalente, réfection toiture salle polyvalente et bâtiment communal attenant | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-LOUP | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Marcel | Réhabilitation de la salle alfred jarreau |  | 18 | 17 | 02/2021 |  |  | 07/2020 | 05/2021 | Date prévisionnelle décalée | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Saint-Marcel | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
58 | Nièvre | Saint-Martin-d'Heuille | Rénovation thermique de l'école, du local sportif et de la cantine | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-MARTIN-D'HEUILLE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Maurice-de-Satonnay | Remplacement du système de chauffage alimentant les bâtiments communaux | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Saint-Maurice-de-Satonnay | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | Réhabilitation et construction d'un centre de loisirs | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
39 | Jura | Saint-Pierre | Réhabilitation d'un appartement communal au 34 bis grande rue | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-PIERRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saint-Point | Changement des huisseries des vestiaires de l'école |  | 0.23 | 1 | 11/2020 |  |  | 12/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Saint-Point | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Saint-Rémy-en-Comté | Restructuration de la mairie |  | 22 | 13 | 07/2019 |  |  | 09/2019 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Saint-Rémy-en-Comté | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Saint-Sernin-du-Bois | Rénovation du toit de l'ancien foyer communal (avec objectifs d'économie d'énergie) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-SERNIN-DU-BOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Usage | Equipements énergétiques bâtiments communaux (école primaire + 4 logements) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAINT-USAGE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Saizenay | Remplacement du chauffage gaz par chaudière à granulés dans le logement communal (216 rue de Sery) | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAIZENAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Saizenay | Rénovation d'un logement communal au premier étage du presbytère - isolation intérieure | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SAIZENAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Salins-les-Bains | déconstruction et du réaménagement de l'îlot Princey | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Salins-les-Bains | Commune | Neuf | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
21 | Côte-d'Or | Salives | Réhabilitation BBC bâtiment Sully pour y installer la mairie et l'agence postale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SALIVES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Sampans | Panneaux photovoltaiques (26 panneaux sur le toit d'un bâtiment communal rue du Bief) |  | 1 |  |  |  |  | 11/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | En cours | [12 empty] | sans publicité | en interne | SAMPANS | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
39 | Jura | Sampans | Remplacement de l'éclairage public en LED du stade de football et du lotissement Mont Joly |  | 0.5 | 1 | 10/2020 |  |  | 06/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | Sampans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Sanvignes-les-Mines | amélioration de l'éclairage public des terrains de sport (COSEC, tennis et terrain de football) par l'installation de LED | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Sanvignes-les-Mines | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
25 | Doubs | Beure | TREMPLIN - SARL Gilles DAGUSE - Eclairage, isolation Vélo | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | SARL Gilles DAGUSE | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Châtillon-le-Duc | TREMPLIN - Isolation de toiture - SARL ASF METAL - CHATILLON LE DUC (25) |  | 3 | 1 | [6 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | sans publicité | en interne | Sarl Asf Metal | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Sarrogna | Implantation d'une réserve incendie souple de 120m3 | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Sarrogna | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Saulieu | Réfection du préau à l'école maternelle | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | [14 empty] | Saulieu | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Savianges | Rénovation thermique d'un bâtiment communal locatif | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Non concerné | En cours | Non concerné | [12 empty] | sans publicité | en interne | SAVIANGES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Savigny-Poil-Fol | Rénovation thermique logement communal |  | 4 | 6 | 05/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | SAVIGNY-POIL-FOL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Luxeuil-les-Bains | Modernisation abattoir Sté Abattage des Vosges | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | SAVS - Société Abattage des Vosges Saônaises | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Modernisation abattoir Sté Bisontine d'Abattage | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | SBA - Société Bisontine d'Abattage du haut Dooubs | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | ORMOY | TREMPLIN - SCEA LA FLEUR: Chaudière Bois | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | SCEA LA FLEUR | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Luxeuil-les-Bains | TREMPLIN - Réseau de chaleur SCIERIE GENET- Luxeuil des bains (70) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Scierie Genet | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Pressy-sous-Dondin | TREMPLIN - SCOP AU-DELA DES NUAGES: Bilan GES, isolation toit+solaire et récupération eau de pluie | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | SCOP AU DELA DES NUAGES | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Pressy-sous-Dondin | TREMPLIN- SCOP ADDN- bilan GES isolation toit+ solaire & recup eau de pluie- Pressy-sous-Dondin(71) |  | 10 |  | 09/2021 |  |  | 12/2021 | 02/2022 | Date prévisionnelle décalée | Tremplin pour la transition écologique des PME | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | En cours | [12 empty] | sans publicité | en interne | Scop Au-Dela Des Nuages | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Valentigney | Réappropriation de l'ancien site industriel des Rives du Doubs à Valentigney pour des logements, des services, des commerces, des activités tertiaires artisanales ainsi qu'un projet de station à hydrogène pour l'alimentation de ces futurs bâtiments y sero | [9 empty] | Travaux de dépollution pour la reconversion de friches | [23 empty] | SEDIA (SEM) | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | Sellières | Travaux d'aménagements des abords de la salle multi-activités |  | 1 |  |  |  |  | 08/2020 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | En cours | En cours | [14 empty] | Sellières | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
39 | Jura | Sellières | Sécurisation et mise en accessibilités des trottoirs et commerces, rue des deux ponts | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé |  | Terminé | Terminé | [14 empty] | Sellières | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Selongey | Rénovation thermique du gymnase |  | 8 | 8 | 01/2020 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | Selongey | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
25 | Doubs | Sochaux | L'Esplanade de l'industrie | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | SEM PMIE | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Charolles | ZAC des Provins Charolles | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | SEMA 71 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Semur-en-Auxois | Rénovation énergétique du bâtiment communal du CCAS |  | 1.5 |  |  |  |  | 02/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | SEMUR-EN-AUXOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Semur-en-Auxois | Réfection de la toiture de l'école élémentaire Champlon |  | 1.5 | 1 | 10/2020 |  |  | 03/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | SEMUR-EN-AUXOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Sennecey-le-Grand | Rénovation thermique du pôle santé de Sennecey-le-Grand | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SENNECEY-LE-GRAND | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Senozan | Aménagement d'une voie d'accès à un nouveau lotissement et création de bornes de recharge pour voitures électriques | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Senozan | Commune | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Cohésion
89 | Yonne | Sens | Raccordement de 11 chaufferies de bâtiments communaux au réseau de chaleur urbain | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SENS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Sens | Travaux de requalification de la rue des Déportés et de la Résistance – tronçon 1 (de la rue de la République à la rue de Montpezat) | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Sens | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Sens | Transformation du quai Schweitzer en berge urbaine | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Sens | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
89 | Yonne | Sens | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Sens | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Sens | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Serbonnes | Rénovation énergétique de la salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SERBONNES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Sermamagny | Remplacement de la chaudière de la mairie par une chaudière à condensation | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Sermamagny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Bermont | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Isolation -1RTT - ZT - Bât 22 -Mise en place d'une protection sur l'isolation du bâtiment | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Isolation - 511RT - MAREY MONGE - Bât 15 - Changement des mensuieries du RDC | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Curtil-Saint-Seine | Isolation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ouges | Isolation - GSBDDB - Bât 262 - Remplacement menuiseries PC6 ATLAS | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ouges | Chauffage/climatisation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Ouges | Isolation - BA 102 - CIRAA - Bât 206 - Changement des menuiseries (22 fenêtres et 2 portes d'entrée) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Isolation | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Isolation - GSBDD - Bât 625 - remplacement menuiseries | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Isolation - CFIM - Bât 537 - Changement menuiseries extérieures | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Valdahon | Isolation - 13RG - Bât 603 - Réfection totale de la couverture double peau | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Isolation - DMD - Rénovation toiture terrasse 2éme étage avec réalisation plancher et complexe isolant | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Baudoncourt | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation LMA - GANGLOFF - Bât 66 - Mise en place de brises soleil intérieurs dans les internats (tranche 2) | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation - AMA - Bât26 - isolation d'un bureau et changement de la menuiserie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation - USID - CHANGARGNIER - Bât 1 & 14 - Remplacement menuiserie | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation - USID - CHANGARGNIER - Bât 32 & 35 - isolation des combles et création d'un plancher technique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation - Changarnier - Bât 119 - Isolation thermique par la réalisation d'un SAS | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Autun | Isolation - LMA - CHANGARGNIER - Bât 59 - Changement des mensuieries et isolation des chambres EVAT | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation - BPIA CIEP Bât 1 Mise en place de brises soleil extérieurs | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation - CARNOT DIRISI Bât 11 isolation des combles | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation - BPIA CARNOT Remplacement mensuiseries extérieures | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation - BPIA CARNOT Bât 28 Reprise de la couverture ardoise | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Isolation - GSBDD GANGLOFF Bât 17 & 9 Remplacement des menuiseries | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Relamping | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Service d'infrastructure de la Défense | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Côte d'Or | Mise en séparatif réseau eaux usées Fontaignotte - Semur |  | 1 | 1 | 01/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | Programme d'intervention des agences de l'eau | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [14 empty] | en interne | SESAM :Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan: SESAM | Sécurisation quantitative et qualitative vallée de la Brenne |  | 15 |  | 09/2020 |  |  | 01/2021 |  |  | Programme d'intervention des agences de l'eau | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en interne | SESAM :Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan: SESAM | Réduction de fuites sur réseaux de distribution d'eau potable |  | 5 | 2 | 02/2021 |  |  | 07/2021 |  |  | Programme d'intervention des agences de l'eau | En cours | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en interne | SESAM: Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Seurre | École élémentaire " Cité verte " | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Seurre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Seurre | Requalification du quai nord | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Seurre | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Seurre | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Seurre | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Seurre | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beaune | Remplacement de la chaudière gaz du Commissariat de Beaune | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Chenôve | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Installation de borne IRVE |  | 1 | 2 | 11/2021 |  |  | 04/2022 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Installation de borne IRVE |  | 1 | 2 | 11/2021 |  |  | 04/2022 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | Installation de borne IRVE |  | 1 | 2 | 11/2021 |  |  | 05/2022 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Dole | Réhabilitation énergétique | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Dole | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Installation de borne IRVE |  | 1 | 2 | 11/2021 |  |  | 05/2022 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Réhabilitation thermique de l'enveloppe de l'Hôtel de Police de Macon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Auxerre | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Sens | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
89 | Yonne | Sens | Installation de borne IRVE | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | SGAMI Est | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Brion-sur-Ource | résorption de fuites en réseaux de distribution et d'adduction | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAE de Brion-sur-Ource | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | SIAEP DE PANNECIERE | Renouvellement canalisations alimentation eau potable | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAEP DE PANNECIERE | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Corbigny | Réduction des fuites sur les réseaux de distribution d'eau potable | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAEP Région de Corbigny | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Alligny-en-Morvan | Installation d'un poste de désinfection par chloration dans la bâche de reprise des sources des cranays à Alligny-en-morvais | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAEP REGION DE LIERNAIS | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint Martin de la Mer | Renouvellement de la canalisation AEP fuyarde sous l'étang de Mâcon | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAEP REGION DE LIERNAIS | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
21 | Côte-d'Or | Censerey / Sussey | Renouvellement de la canalisation AEP fuyarde entre Censerey et Chesley | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIAP REGION DE LIERNAIS | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
89 | Yonne | Migennes | Modernisation abattoir SICAREV | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | SICAREV | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
39 | Jura | SIE de la Région d'Orgelet | Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable à Reithouse et Rothonay | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIE de la Région d'Orgelet | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Varenne-l'Arconce | Renouvellement de réseau d'eau potable | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIE de l'Arconce | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Dompierre les Ormes et Trivy | Renouvellement réseaux AEP de Dompierre les Ormes et Trivy | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIE du Brionnais | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Vaux d'Amognes | Création d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur à Vaux d'Amognes |  | 6 | 4 |  | 11/2021 | Date prévisionnelle décalée |  | 04/2022 | Date prévisionnelle décalée | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | En cours | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | SIEEEN - Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
58 | Nièvre | Pougny | Création d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur à Pougny | Projet abandonné par la mairie. | [8 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Non démarré | [21 empty] | SIEEEN - Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Neuf | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
58 | Nièvre | Cosne-cours-sur-loire | Réseau éclairage public – Nouvelle technologie | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | SIEEEN - Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
58 | Nièvre | Decize | Déploiement d'une seconde tranche de bornes de recharge pour véhicules électriques | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | SIEEEN - Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Cohésion
58 | Nièvre | Rix | Modernisation du réseau de quais de transfert à Rix | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | SIEEN | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | SIMANDRE | Réhabilitation de 3 logements seniors | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SIMANDRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Pluvet | Travaux sur STEU de pluvet hors PDM | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | Terminé | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [14 empty] | Sinotiv'eau | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Glux-en-Glenne | Musée de Bibracte |  | 18 | 17 | 10/2021 |  |  | 07/2022 |  |  | Rénovation des équipements patrimoniaux | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | Site de Bibracte | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
58 | Nièvre | Glux-en-Glenne | Archéologie Bibracte: Protection et présentation des vestiges archéologiques - extension de l'abris "Andreu" de la pâture du couvent | [9 empty] | Rénovation des équipements patrimoniaux | [23 empty] | Site de Bibracte | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Compétitivité
71 | Saône-et-Loire | saint-Didier-sur-Arroux | Renouvellement canalisation AEP fuyarde Charency et le Domaine de Bourgogne | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SIVOM DES EAUX DE ARROUX BRACONNE | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
39 | Jura | Arbois | Réfection de la toiture école maternelle pour diminuer la consommation d'énergie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SIVOS D'ARBOIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Noiron-sous-Gevrey | Rénovation énergétique de l'école du bâtiment 2000 | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SIVOS de NOIRON-SOUS-GEVREY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Sellières | Remplacement d'une chaudière à gaz au groupe scolaire des Vergers | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | SIVOS DE SELLIERES | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Beaucourt | TREMPLIN - ISOLATION ETS HUMBERT Beaucourt (90) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Soc Expl Des Ets Humbert | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
25 | Doubs | Seloncourt | TREMPLIN - SOCIETE CRONIN MICHAEL: froid commercial / Isolation et meuble à groupe déporté | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | SOCIETE CRONIN MICHAEL | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Is-sur-Tille | Ecoquartier AMI - Is-sur-Tille & Marcilly-sur-Tille (21) - Reconversion de la friche industrielle AMI-LINPAC - 1ère phase d'aménagement | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Société Publique Locale du Seuil de Bourgogne | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Contrat EPCI DIJON Métropole - SOGEDO - 2019-2021 - Réhabilitation réseaux AEP dans le programme pluriannuel | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SOGEDO SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
25 | Doubs | Chemaudin et Vaux | TREMPLIN - SOUS Traitance & Services: 2 Vélos+abri, composteur, eau de pluie, 105 LED -STSI | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | SOUS Traitance & Services | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Lure | Remplacement des bornes de recharges électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Sous-Préfecture de Lure | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | Installation borne électrique pour chargement de véhicule Vert | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Sous-préfecture de Pontalier - Monsieur Hervé DEBRUYCKER | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Spoy | Réhabilitation de la mairie avec mise aux normes pmr | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Spoy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Arnay-le-Duc | Travaux renouvellement réseaux fuyards 2021 SMAEP ARNAY | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYND D'ADDUCTION D'EAU D'ARNAY-LE-DUC | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Saint-Léger-des-Vignes | Renouvellement de 472 ml de conduites fuyardes Route de la Machine - Communne de Saint Léger des Vignes | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYND INTER COM ALIME EN EAU DECIZE SAINT-léger-desVignes et Champvert | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Villapourçon | Renouvellement de tronçons de conduites fuyardes sur 4200 ml à Semelay | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYND INTER COM ALIME EN EAU POTAB DRAGNE | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Epinac | Restauration continuité écologique par effacement de l'ouvrage prioritaire grenelle (ROE15350) à Epinac (71). | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | Syndicat des bassins versants de l'Arroux et de la Somme | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Clamecy | Rénovation de l'éclairage public dans quatre communes de la Nièvre : la Marche, Pougues-les-Eaux, Clamecy, Coulanges-les-Nevers | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES, D'ÉQUIPEMENT ET D'ENVIRONNEMENT DE LA NIÈVRE (SIEEEN) | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Cohésion
58 | Nièvre | Luzy | Syndicat intercommunal de l'abattoir du Sud Morvan:modernisation ou de création d'abattoirs | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | Syndicat intercommunal de l'abattoir du Sud Morvan | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Épinac | Interconnexion de secours entre le SMEMAC et le SIE de la Gourgeoise | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS - SMEMAC | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Epinac | Remplacement de la canalisation fuyarde de la Drée entre Bas Canada, commune de Morlet et rue Jean Diot , commune d'Epinac | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS COUCHOIS (SMEMAC) | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Epinac | Renouvellement d'une canalisation d'eau potable fuyarde à Saint-Gervais-sur-Couches | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS COUCHOIS (SMEMAC) | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Création d'une interconnexion de secours en eau potable du SIE de la Gourgeoise depuis le réseau du SMEMAC | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE SECURISATION ET DE GESTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Neuf | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
58 | Nièvre | Taconnay | Réhabilitation du logement communal | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | TACONNAY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Tarcenay-Foucherans | Projet scolaire et périscolaire | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Tarcenay-Foucherans | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
39 | Jura | Tavaux | Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment communal "Pasteur" | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [14 empty] | TAVAUX | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Sevrey | TREMPLIN - Eclairage LED - TEMPOLOG 71 - SEVREY (71) | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Tempolog71 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
70 | Haute-Saône | Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire | Rénovation thermique et énergétique de la salle communale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | TERNUAY-MELAY-ET SAINT HILAIRE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Thoiria | Remplacement de la chaudière et travaux d'isolation du logement communal situé au 14 rue de Santet | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | THOIRIA | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Thoiria | Changement des huisseries des logements communaux | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | THOIRIA | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Thorey-sur-Ouche | Rénovation énergétique et réhabilitation du bistrot du port à Pont d'Ouche | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | THOREY- SUR- OUCHE / CC Pouilly Bligny | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Thorey-en-Plaine | Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire |  | 12 | 1 |  |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | Thorey-en-Plaine | Commune | Neuf | Bâtiment | Bâtiment santé, hygiène, action sociale | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Thorey-en-Plaine | Réhabilitation de bâtiments communaux |  |  | 1 | [6 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [14 empty] | Thorey-en-Plaine | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
25 | Doubs | Besançon | TREMPLIN - Brehier cyrille: Led/Vitrine/Vélos | [9 empty] | Tremplin pour la transition écologique des PME | [23 empty] | Tremplin Brehier cyrille | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Tronchy | Rénovation énergétique de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Tronchy | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Le Creusot | Rénovation énergétique du bâtiment initial de l'IUT du Creusot | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | MODERNISATION DU RESEAU DE CHALEUR | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | MODERNISATION DE LA PRODUCTION ECS DES SALLES DE SPORTS | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation énergétique du bâtiment Droit-Lettres | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation énergétique du Learning centre | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Raccordement des bâtiments Animalerie centrale et Centre des sciences du gout sur le réseau de chaleur urbain Dijon Energies | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Installation de bornes de recharge pour voiture électrique sur le campus universitaire de Dijon | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Rénovation et extension du bâtiment C à l'ISAT de Nevers | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | Université de Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | implatation d'IRVE campus belfort |  | 3 | 1 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en interne | Université de Franche-Comté | État | Neuf | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | BU Sciences Aile nord |  | 18 | 16 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en externe | Université de Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Réhabilitation des bâtiments B de Métrologie |  | 18 | 1 | 06/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en externe | Université de Franche-Comté | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Renouvellement de l'îlot Campo | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Urbanis aménagement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Renouvellement de la friche urbaine de l'îlot Durgeon/Morel | [9 empty] | Recyclage foncier des friches | [23 empty] | Urbanis Aménagement | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Urcerey | Installation d'une pompe à chaleur dans le bâtiment de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | URCEREY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Sevenans | Opération relamping |  | 1 | 1 | 08/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | Terminé | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en interne | UTBM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Réhabilitation Bâtiment A |  | 18 | 19 | 10/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | Terminé | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | UTBM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Modernisation du système de chauffage |  | 12 | 2 | 06/2021 |  |  | 09/2021 |  |  | DSIL exceptionnelle 2021 | Terminé | En cours | Non concerné | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Difficulté identifiée | Non démarré | [6 empty] | Autre | Travaux en lien avec un autre projet de réhabilitation immobilière |  |  |  |  | avec publicité | en externe | UTBM | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
39 | Jura | Uxelles | Rénovation de la salle des fêtes – travaux d'isolation | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | UXELLES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vaivre-et-Montoille | Rénovation thermique d'un complexe multi-activités | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vaivre-et-Montoille | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Cohésion
89 | Yonne | Val-de-Mercy | Rénovation énergétique du bâtiment mairie-école, cantine, bibliothèque, salle des fêtes | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VAL-DE-MERCY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Valdoie | Réhabilitation énergétique d'un bâtiment communal en vue de la création d'une maison France Service | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | avec publicité | en externe | VALDOIE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
21 | Côte-d'Or | Valforêt | Isolation énergétique de l'ancienne mairie-logements de Quemigny-Poisot | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VALFORET | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
70 | Haute-Saône | Vallerois-le-Bois | Rénovation thermique du logement | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | VALLEROIS LE BOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Cohésion
25 | Doubs | Valonne | Rénovation thermique du logement de l'école |  | 10 | 11 | 12/2020 |  |  | 02/2021 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | VALONNE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Val-Sonnette | Rénovation énergétique et mise en accessibilité du bâtiment mairie école | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | VAL-SONNETTE | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
58 | Nièvre | Varennes-Vauzelles | Rénovation salle communale | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VARENNES VAUZELLES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Varennes-lès-Mâcon | Rénovation énergétique des bâtiments communaux | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VARENNES-LES-MACON | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Vaudrey | Rénovation de deux logements BBC de l'ancien presbytère | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VAUDREY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | Remplacement de la chaudière gaz du centre d'accueil périscolaire par une pompe à chaleur |  | 1 | 1 | 11/2022 |  |  | 01/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | [12 empty] | sans publicité | en interne | VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | Changement du système de chauffage pour les écoles |  | 2 | 3 | 03/2022 |  |  | 07/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | Non concerné | [12 empty] | avec publicité | en interne | VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
21 | Côte-d'Or | Venarey-les-Laumes | Travaux de réhabilitation de la trésorerie municipale | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | VENAREY LES LAUMES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Venarey-les-Laumes | Réhabilitation du port du canal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Venarey-les-Laumes | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
39 | Jura | Verges | Rénovation du bâtiment de la mairie – isolation des combles et du toit et remplacements des volets | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | VERGES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Vernois-lès-Vesvres | Création d'un site d'hébergements insolites | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vernois-lès-Vesvres | Commune | Neuf | Bâtiment | Logements | Cohésion
39 | Jura | Vers-en-Montagne | Mise en place de trois poteaux incendie situés au hameau de la Barre, route de Champagnole et rue des Jonquilles | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vers-en-Montagne | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Verzé | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Verzé | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Verzé | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Rénovation énergétique école du stade | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Rénovation énergétique espace Villon | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
70 | Haute-Saône | Vesoul | Sécurisation école maternelle rue Petit | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | Dédoublement des classes de grandes sections à l'école Jean Morel | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | Mise en lumière de l'église Saint Georges | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | Mise aux normes de l'installation électrique de l'église Saint Georges | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vesoul | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
70 | Haute-Saône | Vesoul | Mise en lumière de l'école des Arts | [9 empty] | DSIL exceptionnelle 2021 | [23 empty] | VESOUL | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
21 | Côte-d'Or | Veuxhaulles-sur-Aube | Travaux de rénovation dans une école | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | [14 empty] | Veuxhaulles-sur-Aube | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Cohésion
89 | Yonne | Vézelay | Travaux de consolidation et de restauration de la nef et des bas-cote de la basilique Sainte-Marie-Madeleine | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Vézelay | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
90 | Territoire de Belfort | Vézelois | Remplacement des générateurs de chauffage pour l'école et la salle multi-activités |  | 3 |  |  |  |  | 02/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | Terminé | Terminé | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [14 empty] | VEZELOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
89 | Yonne | Villeneuve-la-Guyard | Aménagement d'un pôle d'échanges multimodal à la gare de Villeneuve la Guyard – tranche 2. |  | 8 | 2 | [6 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | [13 empty] | avec publicité | en externe | Villeneuve-la-Guyard | Commune | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Cohésion
70 | Haute-Saône | Villers-Bouton | Rénovation thermique d'un bâtiment communal | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Villers-Bouton | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Cohésion
89 | Yonne | Villethierry | Rénovation énergétique de 3 bâtiments communaux |  |  |  | 01/0522 | [5 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | En cours | En cours | En cours | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | avec publicité | en externe | VILLETHIERRY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
89 | Yonne | Villethierry | Rénovation thermique de l'école maternelle de Villethierry | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VILLETHIERRY | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment enseignement, recherche, enfance | Écologie
39 | Jura | Villette-lès-Arbois | Installation d'une pompe à chaleur réversible dans la salle polyvalente | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VILLETTE-LES-ARBOIS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
25 | Doubs | Villiers-le-Lac | Aide à la relance de la construction durable dans la commune de Villiers-le-Lac | [9 empty] | Aide à la relance de la construction durable (maires bâtisseurs, densificateurs) | [23 empty] | Villiers-le-Lac | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Villy-en-Auxois | Création d'un espace culturel de rencontres et de loisirs | [9 empty] | DSIL Exceptionnelle 2020 | [23 empty] | Villy-en-Auxois | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Cohésion
71 | Saône-et-Loire | Vinzelles | Rénovation thermique de la mairie | [9 empty] | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | [23 empty] | VINZELLES | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Bavilliers | Remplacement des chaudières fuel dans deux maisons éclusières de VNF - Direction Territoriale de Strasbourg | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF - DT Strasbourg | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment administratif | Écologie
39 | Jura | Salans | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Haute-Saône | Port-sur-Saône | Installation d'une borne électrique de recharge pour véhicules électriques | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Neuf | Travaux Publics | Borne de recharge pour VE | Écologie
21 | Côte-d'Or | Laperrière-sur-Saône | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Symphorien-sur-Saône | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Allenjoie | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Beure | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Branne | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Colombier-Fontaine | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Dambenois | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Étupes | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Hyèvre-Magny | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Montbéliard | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Osselle-Routelle | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Osselle-Routelle | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Ougney-Douvot | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Rancenay | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Saint-Maurice-Colombier | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Saint-Vit | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Voujeaucourt | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Abergement-la-Ronce | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Audelange | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Baverans | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Damparis | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Dole | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Lavans-lès-Dole | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Ranchot | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Rochefort-sur-Nenon | Opération d'isolation des planchers bas de logements de service | [9 empty] | Rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat | [23 empty] | VNF / DT RS | État | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Côte d'Or | Remplacement des automates sur 6 écluses : modernisation de la voie d'eau | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Nord-Est | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Côte d'or | Sécurisation du Tunnel de Puilly : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Côte d'or / Yonne | Changement portes d'écluses du Canal de Bourgogne: Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
25 | Doubs | Doubs | Travaux de confortement de la digue classé d'Osselle: Sécurité des Ouvrages Hydrauliques | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
39 | Jura | Jura | Confortement de la digue de Choisey : Accélération des travaux d'infrastructures de transport | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
70 | Haute-Saône | Haute Saône | Changement du tablier du pont de l'écluse de Montureux : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
70 | Haute-Saône | Haute Saône | Modernisation de l'auscultation du barrage de Champagney : Sécurité des Ouvrages Hydrauliques | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Strasbourg | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Barrage de Lonpendu - Accélération des travaux d'infrastructures de transport | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Changement portes d'écluses et vannes tonneaux : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Digue et tranchée de Chagny - Travaux d'urgence : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Tunnel de la rigole de Torcy : Gestion de la ressource en eau | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Bief 113 du Canal de Bourgogne : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Changement portes d'écluse - Etigny : Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Ecluse et déversoir du barrage en rivière de Saint Martin : Gestion de la ressource en eau | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Mise en sécurité de portes d'écluses: Sécurité des installations | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Modernisation des barrages à clapets (remplacement chaines Galle): Modernisation de la voie d'eau | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
89 | Yonne | Yonne | Réduction de pénibilité sur les barrages : Modernisation de la voie d'eau | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
25 | Doubs | Vuillafans | Rénovation thermique du bâtiment "salle des fêtes communale" |  | 12 | 21 | 12/2021 |  |  | 09/2022 |  |  | DSIL thermique 2021: rénovation énergétique des bâtiments des communes | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | En cours | En cours | [12 empty] | avec publicité | en externe | VUILLAFANS | Commune | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
39 | Jura | Hauts de Bienne | TREMPLIN -Isolation extérieure-VUILLET VEGA- HAUTS DE BIENNE (39) |  | 1 | 1 | 06/2021 |  |  | 03/2022 |  | Date prévisionnelle décalée | Tremplin pour la transition écologique des PME | Non concerné | En cours | En cours | Non concerné | Terminé | Terminé | En cours | Non démarré | Non démarré | [12 empty] | sans publicité | en interne | Vuillet Vega | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 11 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Rénovation de 5 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Auxonne | Rénovation de 4 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Plombière-lès-Dijon | Rénovation d'1 Logement social | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 3 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Saint-Usage | Rénovation de 1 Logement social | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation d'1 Logement social | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Nuits-Saint-Georges | Rénovation de 10 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 4 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Nuits-Saint-Georges | Rénovation de 14 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Nuits-Saint-Georges | Rénovation de 10 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 4 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | Rénovation de 4 Logements sociaux après travaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Pontarlier | Rénovation de 40 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Habitat 25 | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Besançon | Rénovation de 19 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Loge.GBM | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Vieux-Charmont | Rénovation de 45 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
39 | Jura | Saint-Claude | Rénovation de 42 Logements sociaux |  | 24 | 10 | 08/2022 | 03/2023 | Date prévisionnelle décalée |  |  |  | Rénovation lourde des logements sociaux | En cours | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Difficulté identifiée | Non démarré | Non démarré | Non démarré | [8 empty] | Autre | infructueux |  |  | avec publicité | en externe | S.C.P. La maison pour tous | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Challuy | Rénovation de 3 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
58 | Nièvre | Nevers | Rénovation de 3 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
70 | Nièvre | Vesoul | Rénovation de 20 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-surSaône | Rénovation de 26 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Chalon-surSaône | Rénovation de 25 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
71 | Saône-et-Loire | Ciry-le-Noble | Rénovation d'1 Logement social | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Sens | Rénovation de 5 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Sens | Rénovation de 21 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
89 | Yonne | Paron | Rénovation de 53 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | HABELLIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Rougemont le Château | Rénovation de 12 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | NEOLIA | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Territoire de Belfort | Anjoutey | Rénovation de 8 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Territoire Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
90 | Yonne | Beaucourt | Rénovation de 12 Logements sociaux | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | Territoire Habitat | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
21 | Côte-d'Or | Vitteaux | Rénovation et restructuration lourdes de 12 logements | [9 empty] | Rénovation lourde des logements sociaux | [23 empty] | ORVITIS | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Logements | Écologie
25 | Doubs | Deluz | Confortement de la digue classée de Deluz | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
25 | Doubs | Roche-lez-Beaupré | Restauration Digues CRR Roche les Beaupré - travaux | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
25 | Doubs | Deluz | Modernisation de la gestion du canal, réarmement à distance des écluses (Canal du Rhône au Rhin) | [9 empty] | Restauration et modernisation de voies navigables | [23 empty] | VNF DT Centre-Bourgogne / Rhône-Saône | État | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
21 | Côte-d'Or | Marcenay | Travaux d'aménagements sur le site de Marcenay | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | CEN Bourgogne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Voirie et ouvrages d'art | Écologie
21 | Côte-d'Or | Santenay | Travaux d'aménagements et équipement pastoral sur le site des 3 Croix | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | CEN Bourgogne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Autres travaux de Travaux Publics | Écologie
71 | Saône-et-Loire | La truchère | Travaux d'aménagement et de réhabilitation sur la Maison de la réserve de la truchère-ratenelle | [9 empty] | Aires protégées | [23 empty] | CEN Bourgogne | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiment culture, loisirs | Écologie
21 | Côte-d'Or | Beurizot | Modernisation abattoir Le Bœuf Ethique | [9 empty] | Plan de modernisation des abattoirs | [23 empty] | SAS Le Bœuf Ethique | Autre maître d'ouvrage | Entretien/Rénovation | Bâtiment | Bâtiments industriels et commerciaux | Écologie
21 | Côte-d'Or | Dijon | France relance: Construction d'une unité de méthanisation sur la STEP de Eau Vitale de Dijon | [9 empty] | Programme d'intervention des agences de l'eau | [23 empty] | SEMOP - ODIVEA | Agence de l'eau / Syndicats des eaux / Syndicats d'énergie / Syndicat intercommunal | Entretien/Rénovation | Travaux Publics | Réseaux et canalisations | Écologie
É